Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021г.                                               (                                                с. Чалтырь

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Мясниковского района от 27.09.2007 № 31 «О положении «О бюджетном процессе в Мясниковском районе», в целях обеспечения составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению.

2. Заместителям главы Администрации Мясниковского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Мясниковского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Мясниковского района организовать разработку проектов бюджетов сельских поселений с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района                                  В.Х. Хатламаджиян.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                    В.С. Килафян

Приложение

к постановлению

Администрации

Мясниковского района

от                    №

Порядок

и сроки составления проекта бюджета

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Мясниковского района исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Мясниковскому району на 2022 – 2024 годы. | до 5 июля 2021г. | главные администраторы доходов бюджета Мясниковского района – органы местного самоуправления Мясниковского района; главные администраторы доходов бюджета Мясниковского района – органы государственной власти Ростовской области и органы государственной власти Российской Федерации (по согласованию); председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кешишян Н.С.; начальник Межрайонной ИФНС России №1 по Ростовской области Рубаев В.В.; начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района Тер-Акопян Н.М.; начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района Бабиян М.Д. |
| 2. | Согласование с главными распорядителями средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения с направлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2022-2023 годы — выписка из решения о местном бюджете на 2021 — 2023 годы, на 2024 год — правовой акт Администрации Мясниковского района о включении в бюджет Мясниковского района на 2022-2024 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета. | до 9 июля 2021г. | главные распорядители средств бюджета Мясниковского района |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Мясниковского района «О прогнозе социально-экономического развития Мясниковского района на 2022 – 2024 годы» | до 16 августа 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник отдела экономического развития Администрации Мясниковского района Псрдиян С. Б. |
| 4. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Мясниковского района информации о предельной штатной численности Администрации Мясниковского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации Мясниковского района на 2022 – 2024 годы по главным распорядителям средств бюджета Мясниковского района, согласованной с главой Администрации Мясниковского района | до 26 августа 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Горелик Г.Б.; управляющий делами Администрации Мясниковского района Кравченко А. П. |
| 5. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств Мясниковского района и сельских поселений лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 2022-2024 годы, утвержденные распоряжением Правительства Ростовской области, в разрезе учреждений. | в течение недели после утверждения лимитов Правительством Ростовской области | заместитель главы Администрации Мясниковского района Поповян Д.Х.; начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности |
| 6. | Представление в Финансовый отдел Администрации Мясниковского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Мясниковского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района | до 15 сентября 2021г. | заместители главы Администрации Мясниковского района по курируемым направлениям; главные распорядители средств бюджета Мясниковского района |
| 7. | Формирование и представление главе Администрации Мясниковского района параметров бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Мясниковского района предельных показателей расходов бюджета Мясниковского района | до 11 октября 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Мясниковского района предельных показателей расходов бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 18 октября 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. |
| 9. | Согласование с Финансовым отделом Администрации Мясниковского района и отделом экономического развития Администрации Мясниковского района проектов муниципальных программ Мясниковского района, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Мясниковского района | до 21 октября 2021 г. | заместители главы Администрации Мясниковского района по курируемым направлениям; ответственные исполнители муниципальных программ Мясниковского района |
| 10. | Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Мясниковского района «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мясниковского района «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов» (при необходимости) | до 21 октября 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Мясниковском районе с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Мясниковского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Мясниковского района | до 21 октября 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района по курируемым направлениям; главные распорядители средств бюджета Мясниковского района |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Мясниковского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Мясниковского района на 2022 – 2024 годы» | до 29 октября 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. |
| 13. | Направление в министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мясниковского района | до 30 октября 2021г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. |
| 14. | Предоставление в Финансовый отдел Администрации Мясниковского района паспортов муниципальных программ Мясниковского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2021г. | заместители главы Администрации Мясниковского района по курируемым направлениям; ответственные исполнители муниципальных программ Мясниковского района |
| 15. | Подготовка и представление главе Администрации Мясниковского района для внесения в Собрание депутатов Мясниковского района следующих проектов Решений Собрания депутатов Мясниковского района: «О бюджете Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | не позднее 9 ноября 2021 г. не позднее 9 ноября 2021 г. | заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района Бабиян М. Д. |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                               А.П. Кравченко