АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015  	                                          № 12                                    сл. Петровка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Петровского сельского поселения

«Развитие культуры» по итогам 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения  от 23.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения», Администрация Петровского сельского поселения

постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы  Петровского сельского поселения «Развитие культуры»  по итогам 2014 года, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Петровского

сельского поселения                                                              А.В.Заря

Приложение к постановлению

Администрации Петровского сельского поселения

от 16.02.2015 № 12

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муници пальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2833,5 | 2804,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Услуги по организации культурно - досуговой деятельности (организация работы клубных формирований, услуги по организации и проведению массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, кинопоказов и других форм показа творческой деятельности) | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2721,5 | 2716,8 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение детского игрового оборудования за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» | В результате электронного аукциона заключен муниципальный контракт на детское игровое оборудование | 20.08.2014 | 05.11.2014 | 100,0 | 76,0 | 76,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение праздничных мероприятий «День села» в сл.Петровка и с.Александровка 2-я | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 12.10.2014 сл. Петровка | 19.10.2014 с.Александровка 2-я | 12,0 | 12,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания» | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» |  |  |  | 819,4 | 819,2 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Услуги по библиотечному обслуживанию населения. | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» | Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития культурного потенциала Петровского сельского поселения, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 719,4 | 719,2 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение компьютерной техники и оргтехники | МКУК «ДК Петровского сельского поселения» | Заключен прямой МК на приобретение компьютерной техники и оргтехники | 25.08.2014 | 28.08.2014 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 3652,9 | 3624,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 100,0 | 76,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 3452,9 | 3448,0 |  |