АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015  	                                       № 14                                   сл. Петровка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

по итогам 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Петровского сельского поселения  от 23.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельского поселения», Администрация Петровского сельского поселения

постановляет:

1.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  по итогам 2014 года, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Петровского

сельского поселения                                                              А.В.Заря

Приложение к постановлению

Администрации Петровского сельского поселения

от 16.02.2015 № 14

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  по итогам  2014 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муници пальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения по ЖКХ Голошмидов А.М. |  | X |  | 88,8 | 86,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение природно-очаговых инфекций на территории поселения (обработка личинок комаров, клещей, обработка колодцев) | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения по ЖКХ Голошмидов А.М. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС и ПБ на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 34,7 | 32,8 | 32,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.2. Обучение руководящего состава, должностных лиц и населения по ГО и ЧС | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения по ЖКХ Голошмидов А.М. | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.04.2014 | 10.10.2014 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 2.3. Содержание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения по ЖКХ Голошмидов А.М. | Обеспечение мероприятий ГО и ЧС по поселению | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 36,0 | 36,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 2.3. Создание резерва материальных и технических средств для ликвидации последствий ЧС | Ведущий специалист Администрации Петровского сельского поселения по ЖКХ Голошмидов А.М. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |