24.12.2015 г.                                        №  1887                                     с. Чалтырь

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района постановляет: - Утвердить план реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год, согласно приложению. - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. Глава Администрации Мясниковского района В.С.Килафян

Приложение к постановлению

Администрации Мясниковского

района от  24.12.2015  г. №  1887

План

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса | X | 656470,0 | 1 100,0 | 380,0 |  | - | 654990,0 |
| 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | весь период | 656470,0 | 1 100,0 | 380,0 |  | - | 654990,0 |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка импортозамещения | март-май, август - декабрь 2016 года | 1030,0 | 650,0 | 380,0 | - | - | - |
| 1.1.2 | Предоставление муниципальных гарантий субъектам МСП, микрофинансовым организациям | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Содействие привлечению кредитных ресурсов субъектами МСП, микрофинансовыми организациями | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства | март-май, август - ноябрь 2016 года | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части арендных платежей | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Снижение затрат субъектов МСП приоритетных сфер деятельности на ведение предпринимательской деятельности | август – ноябрь 2016 год | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии» | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Содействие в организации самозанятости безработным гражданам с предоставлением финансовой помощи на подготовку документов, компенсацию затрат на госпошлину и оплату нотариальных услуг, а также оказание организационно-консультационных услуг о возможностях организации собственного дела. | ГКУ «Центр занятости населения Мясниковского района» Ц.Х.Арабаджиян | Привлечение в малое и среднее предпринимательство безработных граждан, содействие развитию стартующего бизнеса | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Участие администрации района в областных конкурсах по предоставлению муниципальным образованиям субсидий на реализацию муниципальной программы | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Увеличение объемов финансовых ресурсов, направляемых на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса | в сроки, определенные администрацией области | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Ведение реестра субъектов МСП, в том числе по видам экономической деятельности, в целях своевременного адресного информирования о предоставлении на конкурсной основе финансовой и других форм государственного поддержки. | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Прозрачность расходования средств местного бюджета | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Предоставление кредитных ресурсов субъектам малого и среднего предпринимательства банковскими учреждениями | Банки: Центр-Инвест, Юго-Западный Банк СБ РФ, Россельхозбанк | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. | весь период | 654990,0 | - | - | - | - | 654990,0 |
| 1.1.11. | Совершенствование продуктов банковского кредитования, услуг лизинга и факторинга, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. Банки: Центр-Инвест, Юго-Западный Банк СБ РФ, Россельхозбанк | Расширение доступа субъектов МСП к кредитным и заемным средствам, снижение затрат на обслуживание кредитов, займов | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.12. | Содействие развитию системы микрофинансирования в части оказания информационной и консультационной помощи предпринимателям | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Расширение возможности доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам. | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы. Целевое расходование бюджетных средств, предусмотренных для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Предоставление муниципального имущества в пользование субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ | Отдел земельных и имущественных отношений, М.Д.Бабиян | Обеспечение субъектов МСП торговыми и производственными площадями | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ведение перечня муниципального имущества, в том числе земельных участков, объектов незавершенного строительства для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел земельных и имущественных отношений, М.Д.Бабиян | Обеспечение субъектов МСП торговыми и производственными площадями | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Использование упрощенной системы оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП муниципального имущества | Отдел земельных и имущественных отношений, М.Д.Бабиян | Создание условий для возможности расширения малого и среднего бизнеса, устранение административных барьеров | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Осуществление постоянного контроля за целевым использованием муниципального имущества и земельных участков | Отдел земельных и имущественных отношений, М.Д.Бабиян | Целевое и эффективное использование муниципального имущества и земельных участков, предоставленных субъектам МСП для ведения деятельности | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Целевое и эффективное использование муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности. |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, в том числе посредством проведения информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы. Рост числа услуг, оказываемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Повышение деловой активности субъектов МСП, уровня информационной подготовки, формирование диалога между бизнесом и властью | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Информирование субъектов МСП о различных формах финансовой и нефинансовой государственной поддержки, в том числе с использованием телекоммуникационной сети | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Повышение информированности субъектов МСП о различных формах государственной поддержки, содействие развитию малого и среднего бизнеса в приоритетных сферах | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. ГКУ «Центр занятости населения Мясниковского района», Ц.Х.Арабаджиян | Вовлечение в сферу предпринимательства молодежи, безработных граждан. Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Оказание консультационной и организационной помощи начинающим предпринимателям в подготовке документов для участия в районном или областном конкурсе на получение субсидии на организацию собственного дела | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Вовлечение в сферу предпринимательства молодежи и безработных граждан | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.5. | Оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе посредством создания «общественных приемных», телефонов «горячей линии» | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.6. | Распространение среди субъектов МСП методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего бизнеса | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Повышение уровня знаний руководителей и специалистов субъектов МСП | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы. Рост числа оказанных консультаций и повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и формам государственной поддержки |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Освещение вопросов развития малого и среднего бизнеса в средствах массовой информации, в том числе по вопросам оказания финансовой помощи из средств областного и местного бюджетов | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Формирование положительного имиджа предпринимательства | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.2. | Проведение в рамках «круглых столов» профориентационной работы среди безработных граждан по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | ГКУ «Центр занятости населения Мясниковского района», Ц.Х.Арабаджиян | Содействие самозанятости | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3. | Проведение общественной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего бизнеса | Администрация Мясниковского района | Участие субъектов предпринимательской деятельности в формировании законодательной базы в сфере малого и среднего бизнеса | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4. | Организация участия субъектов МСП в формировании делегаций для участия в региональных и межрегиональных конференциях, совещаниях и других деловых мероприятиях, проводимых в регионах России и за рубежом | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. | Распространение передового опыта в сфере предпринимательства и привлечение внимания к организации собственного дела | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы. Рост числа вновь зарегистрированных предпринимателей на территории Мясниковского района |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | Организация трудового обучения в школах по рабочим профессиям с целью профориентации и получения первичных трудовых навыков | Отдел образования, Р.В.Бзезян | Поднятие престижа рабочих профессий у молодежи | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2. | Организация профориентационной деятельности среди учащихся общеобразовательных школ с целью выявления склонности к ведению предпринимательской деятельности | ГКУ «Центр занятости населения Мясниковского района», Ц.Х.Арабаджиян | Популяризация предпринимательской деятельности, привлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3. | Изучение в профильных классах экономической направленности общеобразовательных школ района модуля «Экономика. Основы предпринимательской деятельности» | Отдел образования, Р.В.Бзезян | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4. | Разработка и реализация совместного плана мероприятий в рамках проведения «Недели предпринимательства» | Отдел экономического развития, Псрдиян С.Б. Отдел образования, Р.В.Бзезян | Привлечение учащейся молодежи района к ведению предпринимательской деятельности | октябрь – ноябрь 2016 года | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие программы. Рост численности вновь зарегистрированных предпринимателей из числа молодых людей в возрасте до 35 лет |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Создание в районе благоприятного инвестиционного климата | X | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Мясниковского района |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Организация работы Совета по инвестициям при Главе Мясниковского района по вопросам инвестиционного развития | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров для инвесторов | 1 раз в квартал или по мере необходимости | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Мясниковского района | В соответствии с утвержденным списком ответственных лиц | Решение вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов на территории района | 1 раз в квартал | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Улучшение инвестиционного климата района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов Мясниковского района, в том числе перспективных и приостановленных | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Улучшение инвестиционного климата района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Осуществление мониторинга деятельности межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, Совета по предпринимательству и других совещательных и консультативных органов, в состав которых входят представители всех структур административных и контролирующих органов | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров для инвесторов | ежеквартально | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Контрольное событие программы Сокращение административных барьеров для инвесторов, сокращение количества и сроков выдачи разрешений и осуществление иных мер для формирования благоприятной административной среды |  |  | 31.12.2016 | X | X | X | X | X | Х |
| 2.2. | Создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Актуализация базы данных по инвестиционным площадкам | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Формирование предложений по повышению квалификации муниципальных служащих в части использования механизмов ГЧП | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение квалификации муниципальных служащих | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Рассмотрение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в инженерной и транспортной инфраструктуре, | Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, А.Р.Харахашян | Для формирования предложений по включению объектов в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. | Определение приоритетных земельных участков для первоочередного их оснащения инженерно-транспортной инфраструктурой | Администрации сельских поселений | Создание условий для привлечения потенциальных инвесторов на территорию поселений | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы Развитие механизмов государственно-частного партнерства, рост объема инвестиционных вложений по сравнению с предшествующим годом |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.* | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат (расходов) по уплате процентов по кредитам коммерческих банков, предоставленным для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Снижение затрат на обслуживание кредита, займа для привлечения дополнительных инвестиций | весь период | * | * | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Ведение и наполнение раздела «Инвестиции» официального сайта Администрации Мясниковского района (ammro.ru) об инвестиционной деятельности Мясниковского района | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян Отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта, А.Р.Харахашян | Создание информационного поля для эффективной взаимосвязи частных, государственных и институциональных инвесторов, повышения информационной доступности об условиях реализации инвестиционных проектов на территории района. | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы Рост инвестиционных вложений в экономику района |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Кадровое обеспечение инвестиций |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | Мониторинг рынка труда с целью обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории района, в квалифицированных кадрах | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Целевая подготовка кадров для инвесторов, реализующих инвестпроекты на территории района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | Взаимодействие с образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, Союзом работодателей Ростовской области с целью осуществления мониторинга рынка труда для обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории района, в квалифицированных кадрах | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Целевая подготовка кадров для инвесторов, реализующих инвестпроекты на территории района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие программы Обеспечение потребности инвесторов в квалифицированных кадрах |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Мясниковского района | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Привлечение потенциальных инвесторов на территорию района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.2. | Подготовка информационно-справочных материалов по предприятиям и организациям Мясниковского района | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Создание базы данных по предприятиям и организациям района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3. | Участие муниципального образования в проводимых на территории области и за ее пределами мероприятиях, направленных на привлечение инвестиций | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Рост инвестиционной активности и создание благоприятного инвестиционного климата | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Формирование благоприятного инвестиционного имиджа района, рост объема инвестиционных вложений |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей» | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Создание условий для эффективной защиты установленных законодательством РФ прав потребителей. | Х | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Укрепление районной системы защиты прав потребителей |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений, включая население с низким уровнем дохода | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Оказание помощи потребителям при ущемлении их прав. Разрешение спорных ситуаций в досудебном порядке. | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Обеспечение взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов с территориальными органами Роспотребнадзора, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), сельскими поселениями по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Недопущение реализации опасных для жизни товаров (работ, услуг) на территории Мясниковского района | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Осуществление методической поддержки сельских поселений в работе по обеспечению защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Оказание помощи специалистам сельских поселений для организации работы по защите прав потребителей в сельских поселениях | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Содействие формированию эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством ходатайства о назначении в сельских поселениях специалистов, на которых будут возлагаться обязанности по защите прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение доступности оказания услуги в предоставлении помощи потребителям в случае нарушения их прав | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5. | Оказание содействия специалистам сельских поселений в работе по защите прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение квалификации специалистов сельских поселений | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6. | Мониторинг деятельности сельских поселений по организации работы, связанной с обеспечением защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Выявление потребности в повышении квалификации специалистов сельских поселений | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.7. | Содействие созданию общественной приемной по защите прав потребителей, в том числе электронной | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение возможности обращения потребителей по вопросу ущемления их прав в дистанционном формате | весь период |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Организация взаимодействия с общественными организациями по защите прав потребителей, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, обмене информацией, проведении совместных мероприятий и акций | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение доступности получения информации в сфере защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.9. | Содействие развитию инфраструктуры по защите прав потребителей в районе, в том числе общественных организаций | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение доступности получения информации в сфере защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.10. | Обеспечение взаимодействия заинтересованных служб и ведомств по повышению эффективности и прозрачности установленных тарифов, раскрытие информации о структуре тарифов для потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение населения информацией о структуре установленных тарифов на ЖКУ | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.11. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение возможности получения потребителями информации в дистанционном формате | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Контрольное событие программы. Ликвидация правовой безграмотности потребителей в сфере защиты своих прав. |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в районе различных видов социальной рекламы, баннеров. | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей | март-апрель 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Обеспечение наполнения сайта администрации информацией по защите прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях района занятий по основам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян Отдел образования, Р.В.Бзезян | Формирование у молодежи навыков рационального потребительского поведения | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6. | Обеспечение справочными материалами по защите прав потребителей образовательных учреждений, библиотек и сельских поселений района | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Оказание методической помощи в рамках проводимых занятий с учащимися по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7. | Проведение информационных акций, приуроченных к всемирному дню защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.8. | Организация информационных стендов по вопросам защиты прав потребителей в сельских поселениях | Администрации сельских поселений | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.9. | Организация консультационных площадок для потребителей по вопросам защиты нарушенных прав на базе служб, курирующих различные сферы потребительского рынка | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Обеспечение доступности оказания услуги в предоставлении помощи потребителям в случае нарушения их прав | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.10. | Содействие популяризации вопросов защиты прав потребителей посредством организации помощи потребителям через публикации в районной газете «Заря» и на сайте администрации | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.11. | Мониторинг освещения в средствах массовой информации района вопросов защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Предоставление необходимой информации по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие программы. Повышение правовой грамотности и информационной обеспеченности потребителей. |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Проведение заседаний Координационного совета при Администрации Мясниковского района по защите прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Защита прав потребителей. Разрешение споров в досудебном порядке. | согласно графика | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Реализация мер по предотвращению ввоза на территорию района некачественных товаров, опасных для жизни и здоровья | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах Отдел МВД ГУВД РО по Мясниковскому району | Обеспечение защиты населения района от опасных для жизни товаров (работ, услуг) | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.3. | Проведение комплекса мероприятий по предотвращению производства и реализации на территории района некачественных и опасных товаров (работ, услуг) | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах Отдел МВД ГУВД РО по Мясниковскому району | Обеспечение защиты населения района от опасных для жизни товаров (работ, услуг) | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.4. | Содействие предоставлению консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Снижение уровня правонарушений в сфере защиты прав потребителей. |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке района |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. | Распространение среди населения, а также размещение на сайте администрации района информационных бюллетеней, итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Предотвращение случаев причинения ущерба населению в результате потребления некачественных и опасных товаров (работ, услуг) | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2. | Регистрация случаев обращений потребителей по вопросам ущемления их прав с причинением ущерба и передача данной информации в территориальный отдел управления Роспотребнадзора для осуществления мероприятий, предусмотренных действующим законодательством | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Оказание консультационной помощи пострадавшим потребителям по вопросам защиты их прав | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Контрольное событие программы. Предотвращение случаев причинения ущерба населению в результате потребления некачественных и опасных товаров (работ, услуг) |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5. | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.1. | Консультирование, организация и проведение семинаров для специалистов сельских поселений по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня правовой грамотности и квалифицированности специалистов сельских поселений | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.2. | Организация и проведение семинаров для потребителей, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян | Повышение уровня правовой грамотности населения и хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке района | август-октябрь 2016 год | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.3. | Методическая поддержка педагогов образовательных учреждений, проводящих занятия по основам потребительских знаний | Отдел экономического развития, С.Б.Псрдиян Отдел образования, Р.В.Бзезян | Повышение уровня правовой грамотности и квалифицированности преподавательского состава общеобразовательных учреждений | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.4. | Организация мониторинга количества учащихся, принявших участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей | Отдел образования, Р.В.Бзезян | Формирование у молодежи навыков рационального потребительского поведения | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Контрольное событие программы. Повышение уровня правовой грамотности и квалифицированности специалистов, оказывающих услуги в сфере защиты прав потребителей |  |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 656470,0 | 1 100,0 | 380,0 |  | - | 654990,0 |

* данная форма поддержки предоставляется в рамках реализации подпрограммы ««Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства»

Управляющий делами Администрации района                                                 А.П. Кравченко