# Администрация Мясниковского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.02.2018 г. | № 214 | с.Чалтырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  «Обеспечение

доступным и комфортным жильем

населения Мясниковского района» за 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района», от 19.08.2013 №964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и от 14.10.2013 №1227 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

# постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» за 2017 год,  согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря» и разместить его на официальном сайте Администрации Мясниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р. и  заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х.

Глава Администрации

Мясниковского района				                           	В.С. Килафян

Приложение к постановлению

Администрации Мясниковского

района от  28.02.2018 г.  №  214

# Отчет о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» за 2017 год

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1227 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района». На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 8255,1 тыс.руб. Ответственными исполнителями являются отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района и отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе».

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере жилищной деятельности.

Цель Программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения данной цели Программы необходимо было решение следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для жилищного строительства.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство» (приложение 1 к Отчету);

- оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» (приложение 1 к Отчету).

На 2017 год по Подпрограмме 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее по тексту - Подпрограмма 1) были запланированы следующие мероприятия:

- улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы;

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении     жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской    Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в  программе;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств;

- разработка методического обеспечения Программы, подготовка информационно- аналитических материалов;

- организация информационно разъяснительной работы  финансирования среди населения по освещению целей и задач Программы;

- решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей.

Срок исполнения по контрольным мероприятиям Подпрограммы весь период 2017 года (приложение 2 к Отчету).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 8255,1  тыс. руб.. По состоянию на 31.12.2017 год  средства освоены в полном объеме (приложение 3 к Отчету).

В  2017 году в Администрацию Мясниковского района поступило 21 заявление от молодых семей желающих принимать участие в Федеральных целевых программах о признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из них признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 12 молодых семей. Из которых участниками ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы» стали 3 молодые семьи.

Администрация Мясниковского района приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в 2017 году в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Между Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией Мясниковского района заключено соглашение от 28.02.2017 №25-МС О реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области" областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2015-2020 годы" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на эти цели в 2017 году и дополнительное соглашение от 16.06.2017 №1 к соглашению от 28.02.2017 №25-МС.

На основании данного соглашения  Администрацией Мясниковского района выдано 4 свидетельства о праве на получение  социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 4 молодым семьям:  Бибик Ю.А., Мелкумян А.В., Тызыхян Х.В. и Гарькуша Ю.А. проживающим на территории Мясниковского района, на общую сумму за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 4 155,0 тыс.руб. (федеральный бюджет - 1 684,1 тыс.руб., областной бюджет - 2 150,9 тыс. руб., местный бюджет - 320,0 тыс.руб.)

По состоянию на 31.12.2017 года право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями реализовано. Денежные средства освоены в полном объеме.

На основании п. 2.1.8 раздела 2 Положения о порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на территории Ростовской области утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 №135 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на территории Ростовской области» Администрацией Мясниковского района сформирован и утвержден список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Для проведения информационной работы с гражданами о порядке и формах предоставления государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям Администрацией Мясниковского района проводились следующие мероприятия:

- на информационных стендах Администраций сельских поселений размещены сведения о порядке и формах предоставления государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям;

- в разделе «Программы» на сайте Администрации Мясниковского района опубликована муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»;

- периодически информация о порядке и формах предоставления государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, а так же все изменения, происходящие в законодательстве, публикуются в районной газете «Заря»;

- специалистом отдела строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района проводится консультация граждан по вопросам улучшения жилищных условий и участия в программных мероприятиях.

В части предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году Администрацией Мясниковского района проводились аукционы по предоставлению застройщикам земельных участков для жилищного строительства. Был размещен электронный аукцион на приобретение  жилых помещений для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В установленный срок Администрацией Мясниковского района были приобретены 4 благоустроенные применительно к Мясниковскому району жилых помещения (квартир) на общую сумму 3600,0 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета - 3309,4 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета - 290,6 тыс.руб.) для предоставления по договору найма детям - сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей.

Относительно вопроса решения жилищной проблемы, граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей близнецов и десять или более несовершеннолетних детей исполнителями программы мероприятия не проводились, в связи с отсутствием данной категории граждан на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Администрации Мясниковского района  по состоянию на 31.12.2017 год.

В целях оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан исполнителями были выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме.

На 2017 год по Подпрограмме 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» (далее по тексту - Подпрограмма 2) были запланированы следующие мероприятия:

- вовлечение в оборот земельных участков;

- формирование территории для жилищного строительства;

-снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса.

Срок исполнения по контрольным мероприятиям Подпрограммы 2 весь период 2017года (приложение 2 к Отчету).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 500,0 тыс. руб.

На 2017 год по Подпрограмме были запланированы следующие мероприятия:

- создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса

- обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства

- улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.

Предполагались следующие результаты реализации Программы:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

Для достижения данных результатов ответственными исполнителями Подпрограммы в течение 2017 года установлены границы, ранее сформированных земельных участков на территории Калининского сельского поселения и Крымского сельского поселения, которые ранее были предоставлены гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, так же сформированы и предоставлены в собственность и в аренду  земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а так же  ведения личного подсобного хозяйства.

- сформированы и утверждены административные регламенты муниципальных услуг по распоряжению земельными участками, которые позволяют гражданам беспрепятственно воспользоваться данными услугами. В целях повышения уровня предоставления вышеуказанных услуг прием необходимых документов осуществляется на базе МАУ «МФЦ Мясниковского района».

В ходе реализации основных мероприятий Программы, в целях уточнения объемов финансирования муниципальной Программы и приведения в соответствие с действующим законодательством исполнителями в 2017 году были внесены изменения в Программу, согласно следующим постановлениям:

- постановление Администрации Мясниковского района от 15.03.2017 №170 «О внесении изменений в постановление  Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1227»;

- постановление Администрации Мясниковского района от 30.03.2017  №250 «О внесении изменений в постановление  Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1227»;

- постановление Администрации Мясниковского района от 29.06.2017 №537 «О внесении изменений в постановление  Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1227»;

- постановление Администрации Мясниковского района от 03.11.2017 №1097 «О внесении изменений в постановление  Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1227»;

- постановление Администрации Мясниковского района от 15.12.2017 №1308 «О внесении изменений в постановление  Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1227».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной программы Мясниковского района (оценка результативности показателей программы)  по фактическому и плановому значениям.

Проведение расчета результативности показало, что количественные значения оценок эффективности достижения запланированных результатов соответствует значениям показателей результативности как удовлетворительные показатели результатов.

Анализом и мониторингом исполнения основных мероприятий муниципальной Программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Управляющий делами

Администрации района                                                        А.П. Кравченко

# Приложение 1 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 год <1> | отчетный год 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» |
| 1. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | в процентах | 20,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления Мясниковского району разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | в процентах | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 1.1. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | количество семей | 1 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | количество человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3. | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | количество семей | - | - | - |  |
| 1.4 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | кв.м. | 42,9 | 170,0 | 307,5 | Отклонение показателя связано с изменением объемов финансирования 2017 года |
| 1.5. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | кв.м. | 113,8 | 100,0 | 109,8 | Отклонение показателя связано с приобретением для детей-сирот за счет денежных средств, предусмотренных на приобретение квартир площадью 25 кв.м. , квартир большей площадью |
| 1.6. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | кв.м. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» |
| 2.1 | Количество земельных участков, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 40 | - | - | Отклонение показателя связано с передачей полномочий по распоряжению земельными участками на уровень сельских поселений с 01.03.2015 |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Приложение 2 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | Улучшение жилищных условий 4 молодых семей, проживающих на территории Мясниковского района | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.2. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Улучшение жилищных условий 4 детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Мясниковского района | В ходе реализации проблем не возникало |
| 1.3. | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Данной категории граждан на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации Мясниковского района нет | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области» |
| 2.1. | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | Вовлечено в оборот 102 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства путем продажи по результатам торгов, а так же бесплатного предоставления многодетным семьям |  |
| 2.2. | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | сформированные территории для жилищного строительства | На территории всего района утверждены генпланы и имеются документы территориального планирования |  |
| 2.3. | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительсва, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | Увеличена площадь вводимого в эксплуатацию жилья на 8% |  |

# Приложение 3 к Отчету о реализации муниципальной программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района"  за  2017г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | всего | 8255,1 | 7975,1 |
|  |  | областной бюджет | 4 686,4 | 5460,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1974,7 | 1974,6 |
|  |  | местный бюджет | 820,0 | 540,4 |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 7755,1 | 7754,7 |
|  |  | областной бюджет | 5460,4 | 5460,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1974,7 | 1974,6 |
|  |  | местный бюджет | 320,0 | 320,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе | всего | 4155,0 | 4154,7 |
|  |  | областной бюджет | 2150,9 | 2150,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1684,1 | 1684,0 |
|  |  | местный бюджет | 320,0 | 320,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 3600,1 | 3600,0 |
|  |  | областной бюджет | 3309,5 | 3309,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 290,6 | 290,6 |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» | всего | 500,0 | 220,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 220,4 |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | образование земельных участков с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | 500,0 | 220,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 500,0 | 220,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |