Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018г.                                        № 220__________                            с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мясниковского

района  "Развитие образования" за 2017 год

В  соответствии с постановлением Администрации Мясниковского   района от 16.09.2013г. №1058  "Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района",  Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить Отчет о реализации  муниципальной программы Мясниковского

района  "Развитие образования" за 2017 год  согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                           В.С. Килафян

Приложение к постановлению

Администрации

Мясниковского района

От 28.02.2018 г.№220

Отчет

о реализации  муниципальной программы Мясниковского

района "Развитие образования" за 2017 год

Раздел 1.  Основные результаты, достигнутые  в ходе  реализации муниципальной программы Мясниковского района

«Развитие образования» в 2017  году.

Реализация муниципальной программы  Мясниковского района (далее-МПМР) «Развитие образования»  была обусловлена необходимостью решения комплекса задач, определяющих приоритетные направления  в сфере образования, с учетом необходимости  экономии бюджетных средств.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования района и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространство.

Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Мясниковского района» является главным распорядителем средств бюджета Мясниковского района, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных ему муниципальных образовательных организаций.

Мероприятия муниципальной  программы включены в две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

Первая  подпрограмма соответствует уровням образования и предусматривают мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности  предоставления образовательных услуг в общем и дополнительном  образовании.

Вторая подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования  Мясниковского района в целом.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования.

С целью реализации  подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы  выделены следующие направления:

-направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного  образования»;

-направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и качества  общего   образования»;

-направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий  дополнительного  образования»;

-направление «Здоровье школьников»;

-направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»;

-направление «Развитие педагогического потенциала»;

-направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»;

-направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»;

-направление « Опека и попечительство».

Целями реализации подпрограммы 2«Обеспечение реализации программы  Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  муниципальной программы являются:

-обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации  муниципальной программы;

-повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Мясниковского района.

Основные задачи, направленные на реализацию данных целей:

-эффективное управление в системе образования;

-повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса  района;

-формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;

-развитие единой образовательной информационной среды;

создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела.

В ходе  реализации  всех мероприятий  удалось достичь  и  превысить многие показатели.

По направлению  «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного  образования»:

В сфере дошкольного образования удовлетворенность потребности в услугах  предоставления дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. В 2017 году на территории МБДОУ детского сада №5 «Звездочка»  установлен модульный детский сад на 80 мест. С 1 января 2016 года все муниципальные ДОУ  перешли на ФГОС дошкольного образования, который  нацелен, прежде всего, на всестороннее развитие ребенка на основе  особых, специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам.

Стоимость содержания одного ребенка в детском саду составляет 76 975 рублей в год,  из них 27 711рублей – расходы местного бюджета. Средняя зарплата  педагогических работников дошкольного образования составила   21 468,87 рублей.

Проблемой остается   недостаток ясельных групп, в районе нет детских садов с полным 12-часовым днем пребывания детей.

По направлению «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и качества  общего   образования»:

Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед муниципальной  системой образования, является обеспечение перехода на новые образовательные стандарты основного общего образования..

В 2017 году   в общеобразовательных школах района  обучаются   по очной  форме 5027 учащихся, что на 202 обучающегося больше, чем в предыдущем.

В системе общего образования завершен переход на ФГОС начального общего образования, продолжается  переход на ФГОС основного общего образования всех общеобразовательных учреждений, а  в апробационном режиме стандарта основного общего образования - в школах  №2, 5,9,17.

В настоящее время обучение в школах нашего района ведется в одну смену за исключением МБОУ СОШ№3, где 54 обучающихся начальных классов  обучаются во вторую смену.  В  связи с общим увеличением числа детского населения в возрасте от 0 до 18 лет некоторые  школы, а именно сош№ 2, 8, 13 работают на пределе своих мощностей. Разработана «дорожная карта», согласно которой  планируется строительство новых школ в  с. Чалтырь и с. Крым  и строительство быстровозводимых пристроек к МБОУ СОШ №13 в х. Ленинаван и к МБОУ СОШ №8 в с. Большие Салы до 2025 года.

В ходе мониторинга реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях района выявлены следующие проблемы:

-недостаточная разработанность инструментария оценки универсальных учебных результатов и внеучебных достижений в рамках введения новых образовательных стандартов начального и основного общего образования;

-отсутствие необходимых свободных помещений, кабинетов, спортивных залов  для внеурочной деятельности в связи  с реализацией ФГОС ООО.

В целях решения этой проблемы  создана сметная документация на капитальный ремонт спортивных залов  МБОУ СОШ №1,2,5,9,13 и направлено письмо в минобразования на выделение средств на капитальный ремонт спортзалов  школ.

Безопасность перевозок детей – один из важнейших приоритетов. 11 школьных автобусов подвозят 500 обучающихся из 18-ти населенных пунктов к 9-ти школам района.    На осуществление  данной услуги   из местного бюджета  было  выделено в 2017 году  10 100 тыс. руб.          В конце декабря    Краснокрымская  средняя общеобразовательная школа№12 получила  новый автомобиль марки КАВЗ на 34 посадочных места.                 В 2018 году   минобразованием Ростовской области планируется  выделение  двух новых автобусов  для школ № 8 и 17.

Обучающиеся  района обеспечены учебниками из фондов школьных библиотек. В отчетном  году общеобразовательными учреждениями было закуплено 13757 учебников  на сумму 7762,1 тыс. руб.  На одного обучающегося приходится 13 учебников. Мониторинг состояния обеспеченности обучающихся образовательных учреждений учебниками из фонда библиотек в  прошедшем учебном году показал положительную динамику. Процент обеспеченности   составил  100%.

Все образовательные организации Мясниковского района оснащены информационными  программами и имеют современную компьютерную технику, обеспечены доступом к сети Интернет, имеют официальные сайты.                                      Компьютерная база  составляет 922  компьютеров,  из них 87- закуплены в 2017 году.  812 –используются в образовательном процессе.  На один компьютер приходится 6,2  обучающихся.   В образовательном процессе используются 83 интерактивных доски, 199 комплектов мультимедийного оборудования

Одним из главных инструментов оценки качества образования является государственная итоговая аттестация, ее обязательное прохождение также закреплено в законе, а Единый государственный экзамен – основная форма итоговой аттестации для всех выпускников, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые сдают экзамены в форме государственного выпускного экзамена. При проведении ЕГЭ  на территории Мясниковского района не выявлено нарушений и фактов разглашения и распространения сведений, содержащихся в КИМах. В 2017 году ЕГЭ в районе прошел объективно и прозрачно, полученные результаты достоверно отражают уровень подготовки выпускников школ района.

Успешно прошли аттестацию и получили аттестат об образовании 569 выпускников 9, 11-12 классов.  20  выпускников награждены  медалями  «За особые успехи в учении».  Наряду с федеральной медалью 2 выпускника   награждены региональной медалью «За особые успехи выпускнику Дона». Такой медалью награждаются выпускники не только за отличную учебу, но и добившиеся высоких результатов в областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.      В общеобразовательных организациях района обучается 62 детей-инвалидов. 5 детей-инвалидов получают общее образование в дистанционной форме. 121 ребенок  с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным  образовательным программам в различных формах.

В районе   функционирует  в внештатном режиме районная ПМПК, которая создана в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и психическом развитии.  За отчетный год было обследовано 55 детей. Две школы – Чалтырская №1 и  №3 - являются базовой  по инклюзивному образованию.

По направлению «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий  дополнительного  образования»:

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Система дополнительного  образования Мясниковского района  представлена  двумя организациями дополнительного образования:  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Мясниковского района Дом детского творчества  и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. А. В. Ялтыряна».

Услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования, являются общедоступными и бесплатными для всех категорий детей.
       В ДДТ созданы все условия для развития творческого потенциала обучающихся, исходя из интересов детей и запросов родителей. Важная роль в развитии дополнительного образования принадлежит внедрению образовательных программ. Всего  в ДДТ  в 2017 году реализовались общеобразовательные программы дополнительного образования в 15 кружках и объединениях (в 2016 году -15)  для 470 детей  в возрасте от 5 до 18 лет  по следующим направлениям:

-научно –техническое

-художественно-эстетическое

-культурологическое

-социально-педагогическое.

Продолжила свою работу «Школа раннего развития».

В спортивной школе  работают четыре отделения: греко-римской борьбы, волейбола, плавания и футбола. Кроме этих видов, в школе в спортивно-оздоровительных группах учащиеся занимаются баскетболом, настольным теннисом, шахматами, шашками, тяжелой атлетикой, общей физической подготовкой.

Всего в спортивной школе занимаются 1074 обучающихся в 61  секциях.

Общий охват всеми видами   дополнительного образования    детей в возрасте от 5 до 18 лет  составил в 2017 году 81,0 %.

Во исполнение  Указа Президента РФ от 7.05. 2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  Перечня поручений  Президента РФ от 03.07. 2014г. №Пр-1566,  отделом образования разработан комплекс мер, направленных на  развитие дополнительного образования детей организован ежегодный  персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

Творческие коллективы и воспитанники учреждений дополнительного образования завоевали огромное количество призовых мест с фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований не только областного, но и Всероссийского и международного уровней. Общий охват всеми видами   дополнительного образования    детей в возрасте от 5 до 18 лет  составил 80,3%.

Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования в расчете на одного обучающегося, составил  14662,4 руб.  средняя зарплата педагогов дополнительного образования составила  25 724 рублей.

По  направлению «Здоровье школьников»:

Одним из самых важных направлений  отдел образования является сохранение и укрепление здоровья детей.

Финансовое обеспечение мероприятий по организации школьного питания в настоящее время осуществляется за счет средств местного бюджета  и родительских средств. На начало  года охват горячим питанием составил 100% учащихся 1-4 классов,  75% обучающихся 5-9 классов, 61% - 10-11 классов.  Общий охват питанием составил 95%.    На организацию питания обучающихся в 2017 году направлено из местного бюджета  3798,5 тыс. руб.

С началом летней оздоровительной кампанией  во всех школах района были открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 365 человек. 	На организацию двухразового горячего питания в пришкольных лагерях из областного бюджета было выделено и освоено  - 539,1 тыс. руб., из местного бюджета – 601,7 тыс. рублей.

В этот же период в 9-ти школах района и в ДДТ действовали профильные смены для одаренных детей. Более 285 школьников под руководством учителей-наставников вели работу по разным направлениям: художественно-эстетическое, экологическое, информационно-технологическое, спортивное и краеведческое.

У  детей была возможность отдохнуть в   лагере «Орленок» нашего района.  Так же многие  побывали в лагерях  за пределами района и области.

Особое внимание при организации летней оздоровительной кампании было уделено детям из малообеспеченных, социально незащищенных семей (дети-сироты, дети под опекой, дети-инвалиды, дети из многодетных семей и семей инвалидов, дети из неполных семей, в том числе потерявшие кормильца).  В ДОЛ отдохнули дети данной категории в количестве 100 человек. Подвоз к месту отдыха этой категории детей осуществлялся за счет средств местного бюджета.

В итоге, разными видами оздоровления, отдыха и занятости было охвачено более   98% обучающихся.

В 2017 году продолжилась  реализация программы «Обучение плаванию для возрастной категории детей 6- 12 лет». В 1 этап был проведен всеобуч по плаванию для обучающихся 2-х, 3-х  классов за счет средств  областного бюджета  и  местного бюджетов. 400 обучающихся  посетили бесплатно бассейн и прошли 12-ти часовой учебный курс, направленный на первоначальное обучение базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств.  На реализацию данного проекта было израсходовано 736,8 тыс. рублей, из них  56,7 тыс. рублей  - из местного бюджета.

Одним из важнейших пунктов реализации мероприятий по здоровьесбережению  является медицинское обслуживание.

Уже четвертый  год в  школах № 1,2,3,5,6,8,9,16 функционирует аппаратно-программный комплекс «Армис», ориентированный на медицинские осмотры в учебных заведениях.  Основной проблемой является отсутствие  квалифицированных  медицинских кадров   для обследования детей на АПК «Армис».

Значительно улучшены условия для занятий физкультурой, спортом, туризмом. Доля  обучающихся , занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время на базе общеобразовательных учреждений, составила 62%. Для популяризации здорового образа жизни и проверки качества физической подготовки школьников отделом образования совместно с сектором культуры и массового спорта Мясниковского района проведено огромное количество спортивных мероприятий.

По данным мониторинга организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся школы имеют следующую обеспеченность объектами оздоровительной инфраструктуры: спортивные залы имеют 100% школ, спортивные площадки, полосу препятствий, беговые дорожки, имеют от 30 до 100% школ. В 14-х школах оборудованы медицинские кабинеты, которые имеют лицензию.

Значительная работа проводится по профилактике предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Несовершеннолетние активно участвуют в пропагандистско-воспитательных мероприятиях, акциях, декадниках, месячниках, конкурсах, смотрах.

По направлению «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»:

На реализацию мероприятий муниципальной   программы Мясниковского района «Развитие образования» (утверждена постановлением Администрации Мясниковского района  от 14.10.2013. № 1218) по направлению «Выявление и поддержка талантливых детей» в 2017 году выделены средства из муниципального бюджета  в размере  288,8 тыс. руб.

В современных условиях олимпиадное движение является эффективно действующим механизмом выявления и развития одаренных детей, сопровождения процесса творческого саморазвития личности.

В    школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2017   году приняли участие  2017 обучающихся 7-11-х классов. Победителями  и призерами стали  979 обучающихся, что составляет 48% от общего числа участников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2017   году приняли участие 949  учащихся 7-11-х классов из 12 образовательных учреждений Мясниковского района, из них  стали победителями и призерами 222 обучающихся, что составляет 23,4%  от общего числа участников. В региональном этапе призерами и победителями стали 3 обучающихся.

В рамках  муниципальной программы  Мясниковского района «Развитие образования» в 2017 году  очередные премии Главы Мясниковского района в размере 10 тысяч рублей  получили 2 обучающихся  школ района.

Образование – единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.  Главным направлением воспитательной работы за прошедший учебный год было военно-патриотическое воспитание, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, этот год ознаменовал празднование 80-летнего юбилея службы ГАИ ГИБДД. Совместно с ГИБДД был составлен комплексный план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Мясниковского района.

В рамках каждого направления были проведены мероприятия на школьном, муниципальном и, региональном уровнях.

Сегодня национальным приоритетом является здоровый и образованный человек, поэтому наиболее актуальная из проблем воспитательной работы - проблема формирования здорового образа жизни учащихся.  В ОУ района в этом учебном году проводились традиционные спартакиады по основным видам спорта, спортивные праздники, разнообразные мероприятия туристско-краеведческой направленности для широкого  привлечения  учащихся к активным, массовым занятиям физкультурой и спортом.

По направлению «Развитие педагогического потенциала»:

Деятельность отдела образования по вопросам развития кадрового потенциала  в 2017 году была направлена на решение следующих задач:

- освоение механизма  персонифицированной системы повышения квалификации педагогических кадров;

-повышение профессионализма педагогических кадров;

- совершенствование  системы материального стимулирования педагогических работников;

-обеспечение необходимыми кадрами образовательных организаций.

В 2017 году в районе организованы и проведены мероприятия по развитию системы профессиональных конкурсов педагогических работников,  обеспечению непрерывности, персонификации и повышения квалификации, а также модернизации системы педагогического образования.

С целью совершенствования профессионализма педагогов, отделом образования проводилась аналитическая работа по выявлению не прошедших курсовую подготовку,  обновлению банков данных о прохождении курсовой подготовки.  Проводилась   разъяснительная работа по подготовке материалов для предоставления в аттестационную комиссию.

Модернизация системы образования является средством достижения стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

В отчетном  году в системе  общего образования работает 421 педработников,  из них 373 учителей, в том числе  109- в начальной школе.

В процессе мониторинга   изучалось   процентное соотношение по стажу работы. При этом стаж работы учителей составляет: до  3-х лет -10%  учителей, от 3 до 5 лет – 6% , от 5 до 10 лет – у 10%, от 10 до 15 лет – 12 %, 15-20 лет -7%, свыше 20 лет –  58% .

В районе осуществляется теоретическая и практико-ориентированная подготовка специалистов системы образования разных уровней. За прошедший год на различных курсах повышения квалификации обучено 214  педагогических работников.

За 2017 год доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации  составила 51% от общего количества педагогов.  Данный показатель превысил показатель, предусмотренный Программой, на 21%. Доля педагогических работников  образовательных организаций района, ежегодно прошедших процедуру аттестации  в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа составила 10,3%  при запланированной  6%. Доля педагогических работников  образовательных организаций   района, ежегодно прошедших процедуру аттестации  в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего числа составила 3% при запланированной – 3%. Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила  25463,16 руб.

Меры по развитию учительского потенциала привели к ряду таких положительных  эффектов, как:

направленность обучающей деятельности учителя на новый стандарт;

положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно-методических комплектов, содержание которых ориентировано на развивающее обучение;

активное использование учителями начальных классов в работе с младшими школьниками современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных (100% учителей начальных классов применяют ИКТ-технологии в своей практике).

В районе сформирован резерв руководящих кадров. Все руководители прошли курсовую подготовку по вопросам управления образовательным учреждением в условиях становления современной модели образования.
	В системе образования Мясниковского района работают три заслуженных учителя Российской Федерации.

- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего образования»  имеют  47 человека.

- Звание «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека

Почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации всего награждены  118 работников общеобразовательных организаций. Доля педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами составила 40 % от общего числа педагогических работников.

Наряду с традиционной формой повышения квалификации (курсы, семинары, конференции) все большую актуальность приобретает неформальное образование педагогов: участие в работе сетевых сообществ,

По направлению «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»:

В результате принятых управленческих мер, средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 20,4 человека, что соответствует запланированной цифре. Оптимизация сети образовательных организаций позволила свести к нулю  неэффективные расходы, связанные с низкой наполняемостью классов, и улучшить показатель численности учащихся, приходящихся на одного учителя, что составляет 14(в 2016 году- 13). Однако в некоторых образовательных организациях сохраняется диспропорция в численности учителей и прочих работников, что приводит к неэффективным расходам по управлению кадровыми ресурсами.

По направлению «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»:

В 2017 году в районе в соответствии  муниципальной программой Мясниковского района «Развитие образования»  проведены:

-мероприятия по поддержанию и улучшению системы обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций;

-мероприятия по обеспечению доступа образовательных организаций  к Интернет;

-мероприятия по предоставлению образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении    на дому.

Доля  обучающихся, которым   обеспечен  подвоз обучающихся  в общеобразовательные организации составляет 100%. На всех  школьных автобусах  установлены приборы спутниковой навигационной системы мониторинга ГЛОНАСС/GPS с контрольным устройством режима труда и отдыха водителей школьных автобусов

За последние 3 года  сделан значительный рывок вперед по обеспечению условий безопасного пребывания детей.

Все муниципальные образовательные организации оснащены автоматической пожарной сигнализацией, оборудованием для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пульт «01» пожарной части, эвакуационным освещением, первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

По направлению « Опека и попечительство»:

Одной их важных задач  образования является  социальная поддержка  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего состоит на воспитании в семьях  73 детей, из них 33  детей  – дети-сироты.  62  подопечным  выплачивается ежемесячное пособие на содержание. Размер пособия в 2017 году составлял – 9458,00 рублей. При передаче ребенка в семью выплачивается единовременное пособие в размере 16350,33 рублей,  51 подопечным были выданы единые проездные талоны.

В  Мясниковском   районе  3 приемных семьи, в которых воспитываются 14  детей, оставшихся без попечения родителей.

Орган опеки и попечительства оказывает консультативную помощь опекунам. Тесно работают со  школьными общественными инспекторами.

.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы  Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

С целью реализации подпрограммы 2«Обеспечение реализации программы  Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»  были поставлены следующие задачи:

-обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации  муниципальной программы;

-повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Мясниковского района.

-эффективное управление в системе образования;

-повышение эффективности, планирования развития образовательного комплекса  района;

-формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов;

-развитие единой образовательной информационной среды;

-создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности отдела.

Результаты  исполнения  запланированных мероприятий:

-все образовательные организации  имеют планы финансово-хозяйственной деятельности;

-все образовательные организации и отдел  имеют сайты, соответствующие требованиям законодательства;

- ведется электронный документооборот;

-все образовательные организации имеют муниципальные задания;

-разработаны административные регламенты по оказанию муниципальных услуг.

таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  Мясниковского  района «Развитие образования» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | отчетный 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет | процентов | 97 | 100 |  | 100 |  |
| 1.1.2. | Охват детей программами дошкольного образования за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования - всего | процентов | 97 | 100 |  | 100 |  |
| 1.1.3. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | мест | 0 | 120 |  | 80 |  |
| 1.1.4. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | процентов | 12,3 | 11,15 |  | 11 |  |
| 1.1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100.0 |  |
| - 1.2. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и качества общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | 99,89 | 99,89 |  | 100 |  |
| 1.2.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,68 | 1,65 |  | 2 | 4 выпускника 11(12) классов не прошли минимальный порог по баллам |
| 1.2.3. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер | 7,5 | 6 |  | 6 |  |
| 1.2.4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени на 2-й ступени | 100 28,5 | 100 100 |  | 100 100 |  |
| 1.2.5. | доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме,от числа выявленных | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2.6. | Доля детей-инвалидов, для которых введена адекватная форма обучения ( в т.ч. дистанционное обучение), от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1.2.7. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов оценки качества образования и востребованности образовательных услуг, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологи | Количество общеобразовательных организаций по отношению к общему количеству общеобразовательных организаций муниципалитета | 10 | 12 |  | 14 |  |
| 1.2.8. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| - 1.3. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 74,1 | 74,3 |  | 81 |  |
| 1.3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 80,0 | 80,0 |  | 81,6 |  |
| - 1.4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.. | Совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.4.2.. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 47,5 | 48,0 |  | 48,9 |  |
| 1.4.3.. | доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 59 | 59,5 |  | 59,8 |  |
| - 1.5. Направление «Здоровье школьников» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | обеспечение школьников сбалансированным горячим питание | процентов | 95 | 95 |  | 95 | Доля обучающихся получающих горячее питание и буфетную продукцию, составляет 100% |
| 1.5.2. | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.5.3. | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 50 | 50 |  | 50,6 |  |
| 1.5.4. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | процентов | 60,0 | 60,2 |  | 98,0 |  |
| 1.6. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа | процентов | 30 | 30 |  | 51 |  |
| 1.6.2. | доля педагогических работников образовательных учреждений района, ежегодно прошедших процедуру аттестации в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа | процентов | 6,0 | 6,0 |  | 10,3 |  |
| 1.6.3. | доля педагогических работников образовательных учреждений района, ежегодно прошедших процедуру аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего числа | процентов | 5 | 5,0 |  | 5 |  |
| 1.6.4. | доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 7,65 | 7,65 |  | 14 |  |
| - 1.7. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | доля учреждений, подведомственных муниципальному учреждению «Отдел образования Администрации Мясниковского района», для которых сформированы муниципальные задания | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.7.2. | средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений | человек | 19 | 19 |  | 20 |  |
| 1.7.3. | количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | человек | 13 | 13 |  | 13 |  |
| 1.7.4 | Доля образовательных учреждений, заключивших эффективные контракты | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.8. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.8.2. | доля учреждений образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.8.3. | доля учреждений образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации | процентов | 70 | 70 |  | 100 |  |
| 1.8.4. | доля учреждений образования, оснащенных системой видеонаблюдения | процентов | 38,8 | 38,8 |  | 98 |  |
| 1.8.5. | доля учреждений образования, оснащенных системой молниезащиты | процентов | 50 | 50 |  | 100 |  |
| 1.9.Направление «Опека и попечительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | процентов | 100 | 100 |  | 70,3 | В связи с отсутствием необходимых документов (отсутствие паспорта, регистрации по месту пребывания) |
| 1.9.2. | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | процентов | 80 | 80 |  | 100 |  |
| 1.9.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | проценты | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.9.4. | Охват детей, нуждающихся в психологической помощи | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| - Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | обеспечение эффективного управления в системе образования, своевременная выплата заработной платы работникам образования | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля полученных положительных заключений на СД на капремонт для получения ассигнований в общем количестве поданных в минобразования Ростовской области заключений | процентов | 0 |  | 0 |  |  |

- Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; получения различных форм дошкольного образования. | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | внедрение во всех муниципальных и дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования |  | Введены ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных образовательных организациях района, повысился процент охвата детей дошкольным образованием |  |
| 1.1.1 | Обеспечение присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | предоставление всем заявителям услуги по присмотру и уходу, |  | Сокращение очередности в ДОО, предоставление вариативности в получении дошкольного образования, открыты дополнительно 5 мест для детей с ОВЗ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: . Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | создание условий соответствующих требованиям ФГОС всех муниципальных общеобразовательных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, право выбора формы получения общего образования, по адаптивным, индивидуальным учебным планам, доведение средней заработной платы педагогических работников до средней по области |  | 100% переход на ФГОС НОО, переход на ФГОС ООО в соответствии с планом 35,2%, В 2017 году все обучающиеся 5-7 классов переведены на ФГОС ООО |  |
| 1.2.1. | Переход на ФГОС НОО всеми общеобразовательными организациями района | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2015 |  | 2014 |  | 2015 |  | создание условий соответствующих требованиям ФГОС НОО всех муниципальных общеобразовательных организациях района; |  | Завершен переход на ФГОС НОО всеми общеобразовательными школами района |  |
| 1.2.2. | Переход на ФГОС ООО всеми общеобразовательными организациями района | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | создание условий соответствующих требованиям ФГОС ООО всех муниципальных общеобразовательных организациях района; |  | Переход на ФГОС ООО в экспериментальном режиме и плановом режиме в соответствии с планом: 5-7 е классы-100%, 8-е классы-3 школы, 5-9-е классы-1 школа |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования |  | Увеличен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет разными видами дополнительного образования до 80,3% |  |
| 1.4. | Основное мероприятие:. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации Мясниковского района | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | увеличение численности талантливых детей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации Мясниковского района |  | Увеличение доли детей, принимавших участие в различных видах олимпиад, конкурсов, соревнований |  |
| 1.5. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже муниципального, зонального |  | Достижение планового уровня повышения квалификации. |  |
| 1.5.1. | Создание условий для повышения квалификации педагогическими работниками системы общего образования, | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | Довести до 5.0% долю педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с целью получения первой и высшей категории |  | доля педагогических работников, получивших первую и высшую категории, доведена до 10,3% |  |
| 1.5.2. | Создание условий педагогических работников образовательных учреждений района для ежегодного прохождения процедуры аттестации в целях установления соответствия уровня занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | Довести до 5.0% долю педагогических работников, прошедших процедуры аттестации в целях установления соответствия уровня занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности |  | доля педагогических работников, прошедших процедуры аттестации в целях установления соответствия уровня занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, доведена до 5% |  |
| 1.6. | Основное мероприятие: Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов, предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья адекватной формы поучения образования | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования на базе соответствующей общеобразовательной организации |  | 100% удовлетворение заявителей на такую услугу |  |
| 1.7. | Основное мероприятие: . Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию муниципальных образовательных организаций | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | Основное мероприятие: . Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию муниципальных образовательных организаций |  | Подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту МБОУ СОШ№:6 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие: Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте |  | Проведены запланированные мероприятия за 2017 год |  |
| 1.9. | Основное мероприятие: создание условий для охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различными формами семейного устройства | МУ «Отдел образования» | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | Предоставление детям-сиротам различные формы семейного устройства |  | 100% устройство нуждающихся в семейном устройстве |  |
| 1.2 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования муниципального учреждения «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | МУ «Отдел образования» |  | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Мясниковского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования, информирование населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | Исполнение бюджета на 2017 год |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования структурного подразделения «Районный методический кабинет» | МУ «Отдел образования» |  | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | Организация непрерывного профессионального развития педагогов Мясниковского района | Исполнение в полном объеме плана работы РМК на 2017 год |  |
| 2.3. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МУ «Отдел образования» |  | 2014 |  | 2020 |  | 2014 |  | 2020 |  | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями на 2017 год |  |

- Таблица 14

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Меры правового регулирования в 2017 году не применялись |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

- Таблица 15

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета,

федерального, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Мясниковского района "Развитие образования"    за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | Муниципальная программа Мясниковского района "Развитие образования" | всего | 550526,5 | 550165,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 158895,3 | 158738,3 |
|  |  | областной бюджет | 362537,7 | 362333,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 29093,5 | 29093,5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования | всего | 543500,4 | 543406,6 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 153230,1 | 153136,5 |
|  |  | областной бюджет | 361176,8 | 361176,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 29093,5 | 29093,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 80731,4 | 80731,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района |  |  |
|  |  | областной бюджет | 80731,4 | 80731,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение деятельности (оказание услуги присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 78531,5 | 78531,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 57334,4 | 57334,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 21197,1 | 21197,1 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Здоровье школьников. Реализация проекта всеобуч по плаванию. | всего | 736,9 | 736,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 56,8 | 56,8 |
|  |  | областной бюджет | 680,1 | 680,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Обеспечение доступности, совершенствование содержания и качества общего образования | всего | 321169,0 | 321147,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 62535,4 | 62513,5 |
|  |  | областной бюджет | 256086,4 | 256086,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2547,2 | 2547,2 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Обеспечение доступности, совершенствование содержания и качества дополнительного образования | всего | 22638,8 | 22638,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 21439,9 | 21439,9 |
|  |  | областной бюджет | 1047,8 | 1047,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 151,1 | 151,1 |
| Основное мероприятие 1. 6 | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | всего | 288,8 | 283,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 288,8 | 283,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы образования Мясниковского района, включая поощрение лучших педагогических работников | всего | 50,0 | 49,1 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 50,0 | 49,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 8 | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | всего | 639 | 638,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 49,2 | 49,2 |
|  |  | областной бюджет | 589,8 | 589,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 9 | Модернизация региональных систем дошкольного образования: Приобретение модульного детского садов на 80 мест для МБДОУ детского сада №5 "Звездочка" в с. Чалтырь | всего | 23880,1 | 23880,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 1838,8 | 1838,8 |
|  |  | областной бюджет | 22041,3 | 22041,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 10 | Мероприятия по подключению и вводу в эксплуатацию модульных детских садов | всего | 3467,1 | 3401,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 3467,1 | 3401,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 11 | Услуги по технологическому присоединению к электросетям | всего | 521,1 | 521,0 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 521,1 | 521,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 12 | Создание условий для осуществления образовательных услуг (расходы ЦБОУ) | всего | 10846,7 | 10846,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 5648,6 | 5648,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5198,1 | 5198,1 |
| Подпрограмма 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" и прочие мероприятия | всего | 7026,1 | 6758,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 5665,2 | 5601,8 |
|  |  | областной бюджет | 1360,9 | 1157,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (аппарата) Уплата налогов, сборов и иных платежей | всего | 5244,9 | 4995,5 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 3884,0 | 3838,4 |
|  |  | областной бюджет | 1360,9 | 1157,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Расходы на выплаты персоналу методкабинета Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (методкабинета) Уплата налогов, сборов и иных платежей Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с ОЗ "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | всего | 1781,2 | 1763,4 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 1781,2 | 1763,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                       А.П. Кравченко