29.02.2016 г.                                   №   163                                               с. Чалтырь

Об утверждении отчета о реализации

в 2015 году муниципальной  программы

Мясниковского района «Управление

муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами сельских

поселений»

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений», от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» и  от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  отчет о реализации в  2015 году муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений» (далее – Программа),  согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации Мясниковского района В. Х. Хатламаджиян.

Глава Администрации

Мясниковского района                                                                          В.С. Килафян

Приложение

к постановлению Администрации

Мясниковского района

от   29.02.2016 г.   № 163

Отчет

о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений» за 2015 год

Муниципальная программа Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1230. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 27489,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 27365,7 тыс. рублей, или 99,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Мясниковского района»;

Подпрограмма 4 – «Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района»;

Подпрограмма 5 – «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;

Подпрограмма 6 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений».

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 и от 14.10.2014 №1696 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Мясниковского района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2015 год предусмотрено 7153,1 тыс. рублей. По итогам 2015 года заключен 31 муниципальный контракт на сумму 474,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7029,8 тыс. рублей, или 98,3%. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 123,3 тыс. рублей в связи с экономией по расходам на услуги связи и коммунальные услуги.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Мясниковского района» (далее – подпрограмма 3) расходы  бюджета Мясниковского района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2014 года расходы на обслуживание    муниципального долга Мясниковского района составили 0 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района» (далее – подпрограмма 4) расходы  бюджета Мясниковского района не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в установленные сроки.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 5) на 2015 год предусмотрено 20335,9 тыс. рублей. По подпрограмме 5 средства освоены в полном объеме.

Основные мероприятия подпрограммы 5 и контрольное событие исполнены в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 6) расходы  бюджета Мясниковского района не предусмотрены.

Все основные мероприятия подпрограммы 6 и контрольное событие исполнены в установленные сроки.

В течение 2015 года в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1230 «Об утверждении муниципальной  программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений» внесено четыре изменения:

- постановлением Администрации Мясниковского района от 12.05.2015 № 892 «О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013    №1230 и от 14.10.2014 №1696»;

- постановлением Администрации Мясниковского района от 17.08.2015 № 1301«О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013    №1230 и от 14.10.2014 №1696»;

- постановлением Администрации Мясниковского района от 17.12.2015 №1817 «О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013    №1230»;

- постановлением Администрации Мясниковского района от 31.12.2015 №1968 «О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013    №1230 и от 14.10.2014 №1696».

В ходе анализа и мониторинга исполнения  реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Для оценки эффективности реализации Программы использовались целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

В соответствии с Методикой оценки  эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений» установлено, что плановые значения показателей Программы выполнены в полном объеме, т.е Программа  реализована эффективно.

Управляющий делами

Администрации района                                                      А.П.Кравченко

### Приложение 1

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Мясниковского района «Управление

### муниципальными финансами и создание

### условий для эффективного управления

### муниципальными финансами сельских поселений»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет |  | нет | нет |  |
| 2. | Качество управления финансами Мясниковского района, определяемое министерством финансов Ростовской области | степень |  | I |  |  |
| 3. | Предоставление финансовой поддержки бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет |  | да | да |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мясниковского района | тыс. рублей |  | 375124,4 | 404380,9 | Превышение фактических поступлений над плановыми составили 29256,5 тыс. руб., или 7,8%. На исполнение плана повлияли неналоговые доходы. |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Мясниковского района, формируемых в рамках муниципальных программ Мясниковского района, в общем объеме расходов бюджета Мясниковского района | процентов |  | 92,2 | 92,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Мясниковского района | процентов |  | 95,0 | 96,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Мясниковского района» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Мясниковского района к общему годовому объему доходов бюджета Мясниковского района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Мясниковского района в объеме расходов бюджета Мясниковского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | процентов |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района» |
| 4.1. | Доля дотаций, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме дотаций, иных межбюджетных трансфертов | процентов |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 5. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений» |
| 5.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет |  | да | да |  |
| 5.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам сельских поселений Мясниковском районе | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Количество сельских поселений , в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | шт. |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |
| 6.1. | Количество сельских поселениях Мясниковского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | шт. |  | 2 | 2 |  |
| ... |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение 2

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Мясниковского района «Управление

### муниципальными финансами  и создание                                                                                                                                                         условий для эффективного управления

### муниципальными финансами сельских поселений»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Мясниковского района и снижением недоимки | ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Харахашян О.А. ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Чувараян К.Р. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Мобилизация доходного потенциала бюджетов муниципального образования «Мясниковский район» и сельских поселений Мясниковского района проводилась в рамках исполнения: - Плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год; - Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет муниципального образования «Мясниковский район» на 2015-2017 годы; - Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Мясниковского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2015-2017 годы (совместно с МРИ ФНС России № 1 по Ростовской области); - Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга до 2017 года; Осуществлено взаимодействие с налоговым органом, службой судебных приставов, в том числе: - проведены заседания Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей при Администрации Мясниковского района. В 2015 году в рамках 144 заседаний Координационных Советов при Администрации Мясниковского района и сельских поселений рассмотрена задолженность на общую сумму 48116,8 тыс. руб., погашено – 38618,6 тыс. руб.(80,3 %). - проведен ежемесячный мониторинг налоговой задолженности по данным информационного ресурса «Расчеты с бюджетом». Осуществлен ежемесячный мониторинг недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет области. По состоянию на 01.01.2016 недоимка в консолидированный бюджет области по Мясниковскому району составила 29554,1 тыс. руб. |  |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Мясниковского района в соответствии с муниципальными программами | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | переход на формирование и исполнение бюджета Мясниковского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Мясниковского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Мясниковского района составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет Мясниковского района сформирован на основе 19 муниципальной программы Мясниковского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 986237,7 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Мясниковского района, формируемых в рамках муниципальных программ Мясниковского района, составила 92,5 процента в общем объеме расходов бюджета Мясниковского района |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Подготовка нормативной правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 | утверждение Порядка разработки бюджетного прогноза Мясниковского района на долгосрочный период | Постановлением Администрации Мясниковского района от 29.12.2015 №1916 утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Мясниковского района на долгосрочный период |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Мясниковского района в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2015 года приняты Решения Собрания депутатов Мясниковского района: - «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Мясниковском районе в 2015 и 2016 годах» от 30.10.2015 № 37; - о внесении изменений в решение Собрания депутатов Мясниковского района от 27.09.2007 г. № 31 «О Положении «О бюджетном процессе в Мясниковском районе» в том числе: от 26.02.2015 № 228, от 03.07.2015 № 23, от 21.08.2015 № 28 ,от 25.12.2015 № 52; - О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 15.05.2009 г. № 13 «Об утверждении Положений о порядке предоставления межбюджетных трансфертов» от 10.04.2015 № 14 |  |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Мясниковского района | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Мясниковского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Мясниковского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В бюджете Мясниковского района на 2015 год запланированный объем средств резервного фонда Администрации Мясниковского района составил 4000,0 тыс. рублей. Всего, на основании 13 постановлений Администрации Мясниковского района в 2015 году из Резервного фонда Администрации Мясниковского района выделено 2034,9 тыс. рублей. Средства выделялись своевременно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. |  |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Мясниковского района | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хатламаджиян Р.А. главный специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Галингер А.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Мясниковского района в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2015 год. Процент исполнения сметы составил 98,3. |  |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Мясниковского района | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Мясниковского района | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Мясниковского района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 11.02.2015 №153 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Мясниковского района от 24.12.2014 года № 215 «О бюджете Мясниковского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», приказом Финансового отдела Администрации Мясниковского района от 01.07.2013 № 21 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Мясниковского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Мясниковского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Мясниковского района)» и от 30.12.2009г. № 27 «О порядке исполнения бюджета Мясниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Мясниковского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Мясниковского района» |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Представление главе Администрации Мясниковского района для внесения в Собрание депутатов Мясниковского района проекта Решения о бюджете Мясниковского района | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян |  | 07.12.2015 |  | 07.12.2015 | Своевременное внесение проекта решения Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района главе Администрации Мясниковского района | Проект решения Собрания депутатов Мясниковского района «О бюджете Мясниковского района на 2016 год» представлен главе Администрации Мясниковского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Мясниковского района в установленный срок. Проект рассмотрен и принят Собранием депутатов Мясниковского района (Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 25.12.2015 № 50 «О бюджете Мясниковского района на 2016 год») |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Мясниковского района |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Мясниковского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Харахашян О.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | сохранение объема муниципального долга Мясниковского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По состоянию на 01.01.2016 года муниципальный долг Мясниковского района составил 0 рублей. |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Мясниковского района | ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Харахашян О.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Мясниковского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | По состоянию на 01.01.2016 года расходы на обслуживание муниципального долга Мясниковского района составили 0 рублей. Просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга нет. |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Принятие постановления Администрации Мясниковского района о привлечении заемных средств (при необходимости) | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Харахашян О.А. |  |  |  |  | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Мясниковского района (при необходимости) | По состоянию на 01.01.2016 года заемные средства для обеспечения сбалансированности бюджета Мясниковского района не привлекались. |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Актуализация форм и механизмов предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Мясниковского района | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | распределение дотаций, иных межбюджетных трансфертов по утвержденным методикам в полном объеме; оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района | Дотации, иные межбюджетные трансферты распределяются в полном объеме по утвержденным методикам, оптимизировано количество иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района |  |
| 4.1.2 | Повышение эффективности предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для эффективного предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов | Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Мясниковского района производилось на основании мотивированных обращений глав сельских поселений, согласованных с курирующими заместителями главы Администрации Мясниковского района, в соответствии с условиями , определенными Решением Собрания депутатов Мясниковского района «Об утверждении Положений о порядке предоставления межбюджетных трансфертов» .Всего за 2015 год предоставлено иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет средств бюджета Мясниковского района в сумме 19749,2 тыс.рублей |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Мясниковского района «О внесении изменений в Решение «Об утверждении Положений о порядке предоставления межбюджетных трансфертов» | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 | Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Мясниковском районе на предстоящий период | В целях усовершенствования подходов к организации межбюджетных отношений в Мясниковском районе в 2015 году было подготовлено и принято Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 10.04.2015 № 14 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 15.05.2009 г. № 13 «Об утверждении Положений о порядке предоставления межбюджетных трансфертов» |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений Мясниковского района | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений производилось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Дотация сельским поселениям ежемесячно предоставлялась своевременно и в полном объеме. |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Мясниковского района | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | В целях недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений и обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений в 2015 году на основании обращений глав Калининского и Петровского сельских поселений выделены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджету Калининского сельского поселения в сумме 2579,7 тыс.рублей и Петровского сельского поселения в сумме 1928,6 тыс.рублей. |  |
| 5.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  |  |  |  |
|  | Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Мясниковского района, иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов сельских поселений Мясниковского района в соответствии с утвержденным порядком | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян |  | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 | Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений Мясниковского района; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений Мясниковского района | Распределение дотаций осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 15.05.2009 № 13 «Об утверждении Положений о порядке предоставления межбюджетных трансфертов». В целях недопущения образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений и мониторинга финансового состояния бюджетов сельских поселений проводится ежемесячная оценка ожидаемого исполнения бюджетов сельских поселений, а также мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений, предельного размера дефицита и предельного объема муниципального долга бюджетов сельских поселений Мясниковского района. В результате принятых мер обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений, а также отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений на 01.01.2016 |  |
| 6 | Подпрограмма Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений Мясниковского района |
| 6.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на уровне сельских поселений | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение качества управления бюджетным процессом на уровне сельских поселений Мясниковского района; соблюдение требований бюджетного законодательства | В 2015 году Финансовым отделом Администрации Мясниковского района в рамках мониторинга соблюдения сельскими поселениями условий предоставления межбюджетных трансфертов проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах сельских поселений на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Заключения по результатам проверки направлены главам сельских поселений. Работа по устранению выявленных замечаний по итогам экспертизы решений сельских поселений проведена. Ежемесячно осуществлялись проверки соблюдения сельскими поселениями установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, а также предельного объема муниципального долга сельских поселений. Ежемесячно проводился мониторинг соблюдения сельскими поселениями условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мясниковского района, наличия просроченной кредиторской задолженности, прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Мясниковского района, финансового состояния бюджетов сельских поселений, в целом; Ежемесячно анализировалась информация сельских поселений об ожидаемом исполнении бюджетов 7 сельских поселений. В 2015 году было проведено с участием глав сельских поселений , начальников секторов экономики и финансов и специалистов сельских поселений 3 совещания, на которых были рассмотрены вопросы: - исполнения доходной части консолидированного бюджета Мясниковского района; - планирования и исполнения бюджетов; - реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности; предложений по совершенствованию межбюджетных отношений; - освоения средств консолидированного бюджета Мясниковского района. Направлены методологические письма сельским поселениям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне. Проводились консультации по вопросам планирования и исполнения бюджетов сельских поселений . В ежедневном режиме осуществлялся мониторинг принятия местных бюджетов на 2016 год. Все бюджеты сельских поселений приняты в установленные Бюджетным кодексом РФ сроки - до 01.01.2016. |  |
| 6.1.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами сельских поселений | заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне сельских поселений на основании формализованных подходов | В течение 2015 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2014 год и I полугодие 2015 года . Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления сельских поселений, влияющие на состояние бюджетов сельских поселений, всего по 60-ти индикаторам. По результатам оценки каждому сельскому поселению присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III). I степень качества достигнута 2 сельскими поселениями, II степень качества – 4 сельскими поселениями, III степень качества – 1 сельским поселением. |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Отчет по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Харахашян О.А. ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Чувараян К.Р. ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Барашян М.А. |  | I квартал 2015 года |  | I квартал 2015 года | Отчет по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Отчет по результатам проведения мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Мясниковского района за 2015 год размещен на официальном сайте Администрации Мясниковского района в разделе «Бюджет» |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района М.С. Авакян главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хатламаджиян Р.А. главный специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Галингер А.А ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Барашян М.А ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Чувараян К.Р. ведущий специалист Финансового отдела Администрации Мясниковского района Харахашян О.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Мясниковского района; обеспечение сбалансированность бюджетов сельских поселений Мясниковского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности у бюджетов сельских поселений Мясниковского района | созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Мясниковского района; обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений Мясниковского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности у бюджетов сельских поселений Мясниковского района |  |

### Приложение 3

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Мясниковского района «Управление                                                                                                                                                                   муниципальными финансами  и создание

### условий для эффективного управления

### муниципальными финансами сельских поселений»

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Мясниковского района | Бюджетный прогноз Мясниковского района | Начальник Финансового отдела Администрации Мясниковского района Хавранян У. А. заместитель начальника Финансового отдела Администрации Мясниковского района Авакян М. С. | до 01.01.2017 | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 данного приложения (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Приложение 4

### к отчету  о реализации в 2015 году

### муниципальной  программы Мясниковского района «Управление

### муниципальными финансами  и    создание

### условий для эффективного управления

### муниципальными финансами сельских поселений»

поселений»

Сведения

об использовании бюджета Мясниковского района, областного  бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских

поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мясниковского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами сельских поселений» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 27489,0 | 27365,7 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 11661,4 | 11538,1 |
|  |  | областной бюджет | 15827,6 | 15827,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего | 7153,1 | 7029,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 7153,1 | 7029,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Мясниковского района |  | всего | 7153,1 | 7029,8 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 7153,1 | 7029,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | всего | 20335,9 | 20335,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 4508,3 | 4508,3 |
|  |  | областной бюджет | 15827,6 | 15827,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений Мясниковского района |  | всего | 20335,9 | 20335,9 |
|  |  | бюджет Мясниковского района | 4508,3 | 4508,3 |
|  |  | областной бюджет | 15827,6 | 15827,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |