18.10.2013 г.                                    №  1263                                        с. Чалтырь

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Мясниковского

района «Молодежь Мясниковского района» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» на 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян.

Глава района						                    А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению

Администрации Мясниковского

район от 18.10.2013 г.  № 1263

План

реализации муниципальной программы «Молодежь Мясниковского района» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | МУ «Отдел культуры и молодёжной политики Администрации Мясниковского района» Чубарян М.О. – начальник отдела | выявление и поддержка молодых людей с лидерским потенциалом | X | 519,5 | 342,5 | 177,0 | - | - | - |
| 1.1 | Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | повышение художественно-эстетического, интеллектуального уровня молодёжи | Июнь | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение районного обучающего молодёжного форума (лагеря) «Мясниковцы - 2014» - Территория развития! | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | стимулирование деятельности лидеров, активизация работы с молодежью в поселениях | Август | 150,0 | 100,0 | 77,0 | - | - | - |
| 1.3 | Участие команды в региональном молодежном образовательном форуме «Ростов». Участие делегации в региональном форуме старшеклассников «Молодая волна» (подвоз) | Оланян А.В. - специалист | поддержка молодежных инициатив | Сентябрь Октябрь | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - |
| 1.4 | Ежегодный молодежный форум Мясниковского района «Дорогу молодым!» | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | поддержка молодежных инициатив на местах | Февраль | 73,3 | 23,0 | 50,0 | - | - | - |
| 1.5 | Проведение районного фестивале детских и молодежных общественных организаций «Возьмемся за руки, друзья!» | Оланян А.В. - специалист | оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям | Май | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация деятельности Мясниковской Лиги КВН. Проведение районных и межрайонных фестивалей и игр КВН. | Оланян А.В. - специалист | развитие и поддержка молодёжного досуга и творчества | Весь год (сезон 3 игры) | 121,9 | 121,9 | - | - | - | - |
| 1.7 | Организация и проведение выездных агитационных мероприятий по поселениям «Новая энергиЯ» | Оланян А.В. - специалист | стимулирование и поддержка молодёжи в поселениях | Март – Апрель | 33,5 | 33,5 | - | - | - | - |
| 1.8 | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | Оланян А.В. - специалист | выявление молодых людей с лидерским потенциалом | Июнь | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - |
| 1.9 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов «Лучший по профессии» | Оланян А.В. - специалист | повышение информированности о состоянии рынка труда, выбора профессии | Октябрь | 9,3 | 9,3 | - | - | - | - |
| 1.10 | Организация и проведение районного фестиваля творчества инвалидов «Мир, в котором я живу» | Оланян А.В. - специалист | оказания адресной помощи | Декабрь | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
| 1.11 | Проведение муниципальных конкурсов и проектов по поддержке молодёжных инициатив | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | поддержка молодежных инициатив на местах | В течении года | 64,8 | 14,8 | 50,0 | - | - | - |
| 1.12 | Проведение муниципального этапа конкурса «День молодежного самоуправления» | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | поддержка молодежных инициатив на местах | Июнь – Июль | - | - | - | - | - | - |
| 1.13 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Доброволец года» | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | развитие волонтерского движения в районе | Август - Октябрь | - | - | - | - | - | - |
| 1.14 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Лидер Года» | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | развитие творческих способностей у молодёжи | Февраль - Апрель | - | - | - | - | - | - |
| 1.15 | Организация и проведение слета Молодежных патрулей | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | снижение уровня социальной направленности в подростковой среде, количества правонарушений несовершеннолетних | Март – Апрель | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | Проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» | Оланян А.В. - специалист | развитие волонтерского движения в районе | Март – Май | - | - | - | - | - | - |
| 1.17 | Участие молодежи Мясниковского района в региональном проекте «Я- успешный предприниматель» | Оланян А.В. - специалист | поддержка молодежных инициатив в предпринимательской деятельности | Октябрь | - | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Молодежная акция «Танцуй ради жизни», ко Дню борьбы со СПИДом | Оланян А.В. - специалист | пропаганда здорового образа жизни | Декабрь | - | - | - | - | - | - |
| 1.19 | Десант здоровья по 7 сельским поселениям | Оланян А.В. - специалист | пропаганда здорового образа жизни | В течении года | - | - | - | - | - | - |
| 1.20 | Проведение акций, флешмобов, круглых столов по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, правонарушений в подростково – молодежной среде | Оланян А.В. - специалист | пропаганда здорового образа жизни | В течении года | - | - | - | - | - | - |
| 1.21 | Активизация работы молодежных патрулей, по индивидуальной работе с несовершеннолетними и обеспечению общественного порядка | Оланян А.В. - специалист | снижение уровня социальной направленности в подростковой среде, количества правонарушений несовершеннолетних | В течении года | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | гражданско-патриотическое воспитание молодёжи | X | 43,5 | 43,5 | - | - | - | - |
| 2.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного фестиваля «Гвоздики Отечества» | Оланян А.В. - специалист | формирование активной гражданской позиции молодого поколения | Февраль - Март | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 2.2 | Участие в зональном и Областном этапах фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» (транспорт) | Оланян А.В. - специалист | формирование патриотического воспитания и развитие творческих способностей у молодёжи | Март – Апрель | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| 2.3 | Проведение районной военно-патриотической конференции «Наследники победы» ко Дню памяти воинов-интернационалистов | Оланян А.В. - специалист | воспитание уважительного отношения к истории района, области и страны | Февраль – Май | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 2.4 | Организация и проведение районного митинга, посвящённого Дню освобождения села и района от немецко-фашистских захватчиков | Оланян А.В. - специалист | создание условий для осмысления понятий «патриотизм», «национальная гордость», «история», «память» | Февраль | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |
| 2.5 | Организация и проведение районной акции, посвящённой Государственному празднику РФ - Дню России | Оланян А.В. - специалист | воспитание уважительного отношения к истории района, области и страны | Июнь | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| 2.6 | Организация и проведение районного митинга, посвящённого Дню памяти и скорби | Оланян А.В. - специалист | создание условий для осмысления понятий «патриотизм», «национальная гордость», «история», «память» | Июнь | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
| 2.7 | Организация и проведение районной акции, посвящённой Дню Государственного флага Российской Федерации | Оланян А.В. - специалист | воспитание уважительного отношения к истории района, области и страны | Август | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
| 2.8 | Участие в областной молодежной акции «Самбекские высоты» (подвоз) | Оланян А.В. - специалист | создание условий для осмысления понятий «патриотизм», «национальная гордость», «история», «память» | Август | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| 2.9 | Организация и проведение районного митинга, посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Оланян А.В. - специалист | создание условий для осмысления понятий «патриотизм», «национальная гордость», «история», «память» | Сентябрь | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
| 2.10 | Организация и проведение районного торжественного мероприятия «Не забудет наш народ!», посвященного Дню народного единства | Оланян А.В. - специалист | воспитание уважительного отношения к истории района, области и страны | Ноябрь | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| 2.11 | Организация и проведение районного этапа Общероссийской акции «Мы – граждане России!» | Оланян А.В. - специалист | формирование активной гражданской позиции молодого поколения | Декабрь | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| 2.12 | Молодежные акции, посвященные Дню Победы | Оланян А.В. - специалист | создание условий для осмысления понятий «патриотизм», «национальная гордость», «история», «память» | Май | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Оланян А.В. - специалист | воспитание уважительного отношения к истории района, области и страны | Май | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Организация и проведение просветительской работы с молодыми гражданами по вопросам сохранения семейных ценностей, подготовки и вступлению в брак, репродуктивного здоровья, воспитания детей | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | укрепление семьи, повышение её воспитательного потенциала | В течении года | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Волонтерская акция «Материнская любовь», в рамках районного мероприятия «День матери» | Оланян А.В. - специалист | формирование сознательного отношения молодежи к браку, родительству, уменьшение количества разводов | Ноябрь | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | Оланян А.В. - специалист | формирование толерантных отношений между молодёжью, с какими - либо различиями (национальными, религиозными, половыми), развитие желания становиться лучше, самосовершенствоваться | Ноябрь - Декабрь | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Чубарян М.О. – начальник отдела, Оланян А.В. - специалист | Создание благоприятных условий и возможностей для социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в интересах инновационного развития Мясниковского района | X | 563,000 | 386,0 | 177,0 | - | - | - |

Управляющий делами Администрации района                                                    А.П. Кравченко