**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Мясниковского района по итогам 2017 года**

**Мясниковский район**

**2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Мясниковского района по итогам 2017 года | 4 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | 6 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | 8 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» | 10 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | 13 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» | 15 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | 17 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | 20 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 22 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 24 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | 27 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 29 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | 31 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 33 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | 36 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | 39 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 41 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 44 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Региональная политика» | 46 |
| * 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 48 |
|  |  |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Мясниковского района по итогам 2017 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Мясниковского района по итогам 2017 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Мясниковского района отчетов о реализации муниципальных программ Мясниковского района в 2017 году.

В 2017 году в Мясниковского района реализовывалось 19 муниципальных программ Мясниковского района, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 41:

1. «Развитие здравоохранения»;

2. «Развитие образования»;

3. «Молодежь Мясниковского района»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Доступная среда»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»;

8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10. «Развитие культуры»;

11. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

12. «Развитие физической культуры и спорта»;

13. «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

14. «Информационное общество»;

15. «Развитие транспортной системы»;

16. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

17. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

18. «Региональная политика»;

19. «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений».

Указанные муниципальные программы Мясниковского района сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района, утвержденным постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году составил 1 422 933,5 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 70247,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 610587,4 тыс. рублей;

средства бюджета Мясниковского района – 268157,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 473941,1 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 1 431392,4 тыс. рублей, в том числе:

средств федерального бюджета – 63107 тыс. рублей,

средств областного бюджета – 607504,4 тыс. рублей,

средств бюджета Мясниковского района – 266303,7 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 494477,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ Мясниковского района проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 №1058.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Мясниковского района Администрацией Мясниковского района не принято. Реализация всех 19 муниципальных программ Мясниковского района будет продолжена в 2018 году.

1. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1223.

Ответственный исполнитель – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Мясниковского района «Центральная районная больница».

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» включает в себя 4 подпрограммы:

«Профилактика заболеваемости и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»;

«Охрана здоровья матери и ребенка»;

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 222988,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 28.02.2018 №215.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения»

Итоги реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» позволили в 2017 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных индикаторов муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения».

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- н**епрерывное повышение качества медицинских услуг для улучшения показателей здоровья населения района,** выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- д**альнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи;**

**- усиление профилактической направленности здравоохранения района в целях раннего выявления заболеваний;**

**- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;**

- укрепление материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения развитие службы детства и родовспоможения;

**-** создание условий для устойчивого профессионального роста медицинских специалистов с помощью непрерывного профессионального образования, сертификации, аттестации, использования мотивационных механизмов и методов стимулирования их к эффективному, высоко-дисциплинированному труду.

В результате реализации данных мероприятий достигнуты следующие показатели :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей  результативности | Единица  измерения | Показатели за 2017 год | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»** | | | | |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | количество лет | 73,4 | 73,4 |
| 2. | Смертность от всех причин | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 11,2 | 11,75 |
| 3 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 17,5 | 8,85 |
| 4. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 131,0 | 90,76 |
| 5. | Смертность от болезней системы кровообращения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 698,1 | 542,34 |
| 6. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 92,4 | 92,4 |
| 7. | Число дней работы койки в году | Дни | 320 | 301 |
| 8. | Средняя длительность лечения больного в стационаре | Дни | 10,1 | 9,47 |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** | | | | |
| 9. | Охват диспансерным наблюдением пациентов с сахарным диабетом | процент | 100 | 100 |
| 10. | Уровень инвалидизации пациентов, страдающих сахарным диабетом, | коэффициент | 3,4 | 3,4 |
| 11. | Ежегодное обследование населения района на ВИЧ-инфекцию; | процент | 21,0 | 19,4 |
| 12 | Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением; | процент | 100 | 81 |
| 13 | Смертность от туберкулеза | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 5,0 | 6,64 |
| 14 | Заболеваемость туберкулезом | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 32,5 | 13,28 |
| **Подпрограмма 2** «**Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи»** | | | | |
|  | Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи | процент | 77,8 | 89,13 |
| **Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»** | | | | |
| 15 | Материнская смертность | на 1000 детей родившихся живыми | 0 | 0 |
| 16 | Младенческая смертность | на 1000 детей родившихся живыми | 7,5 | 7,33 |
| 17 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 1000 населения | 8,5 | 5,29 |
| **Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»** | | | | |
| 18 | Обеспеченность врачами | на 10000 населения | 20,2 | 16,85 |
| 19 | Соотношение врачей и среднего медицинского  персонала | коэффициент | 1/3,4 | 1/3,16 |

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения»

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие здравоохранения» в 2017 году было предусмотрено 222988,5 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 18718,2 тыс. рублей, из бюджета Мясниковского района 3102,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 201167,6 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе Мясниковского района «Развитие здравоохранения» освоено 209706,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета -18718,1 тыс. руб., бюджета Мясниковского района – 3053,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 187934,8 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1218.

Ответственный исполнитель – муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Мясниковского района».

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие общего и дополнительного образования»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 550526,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №161.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования»

Реализация в 2015 году мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Мясниковском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития района способствовала достижению следующих основных результатов:

обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем введения в эксплуатацию трех модульных детских садов на 220 мест;

завершение переход на ФГОС начального общего образования;

общий охват обучающихся по ФГОС основного общего образования составил в 2015 году 35,1% от общего числа обучающихся;

созданы условия для односменной учебы в общеобразовательных учреждениях района;

создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей (охват всеми видами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 80,3%);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся (в 14 общеобразовательных учреждениях района оборудованы медицинские кабинеты, которые имеют лицензию, в 4 общеобразовательных учреждениях медицинские осмотры обучающихся проводят с использованием аппаратно-программного комплекса «Армис»);

обеспечение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» и подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования» в 2015 году характеризуются значениями 42 показателей (индикаторов), из них планового значения достигли 15 показателей (индикаторов), по 25 показателям (индикаторам) плановое значение превышено, не выполнены 2 показателя (индикатора):

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - 11 выпускников 11(12) классов не прошли минимальный порог по баллам;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список - в связи с отсутствием необходимых документов (отсутствие паспорта, регистрации по месту пребывания).

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Развитие образования»

План расходов на муниципальную программу Мясниковского района «Развитие образования» на 2015 год составлял 532 707,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 42 898,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 313 211,9 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 148 287,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 28 309,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Развитие образования» в 2015 году составило 532 622,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 42 898,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 313 196,8 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 148 217,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 28 309,9 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района»

Муниципальная программа Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 338.

Ответственный исполнитель – МУ «Отдел культуры и молодёжной политики Администрации Мясниковского района».

Муниципальная программа Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» включает в себя 2 подпрограммы:

«Поддержка молодежных инициатив»;

«Формирование патриотизма в молодежной среде»;

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 539,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №150.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района»

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах развития Мясниковского района в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано и проведено 13 конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, с числом участников 750 человек;

организовано и проведено праздничное мероприятие «День российской молодежи», в рамках которого состоялся форум Мясниковского района «Дорогу молодым!»;

организован обучающий молодёжный форум (лагерь) «Мясниковцы - 2015» - Территория развития!;

систематизирована работа с молодежным сообществом района (в районе действуют молодежный парламент, молодежное правительство, молодежный патруль, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», добровольная волонтерская организация «Рука помощи», районная детская общественная организация «Созвездие»);

расширен спектр присутствия инициативы молодежи в сфере реализации муниципальной молодежной политики (доля молодых людей, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью – 1,1%).

В 2015 году в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» достигнуты следующие результаты:

вовлечено в добровольческое (волонтерское) движение 21% молодежи района,

профилактическими акциями и мероприятиями охвачено 31% молодежи района;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям в 2015 году достигла 15% от общего числа молодых людей района;

230 молодых людей приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;

гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями охвачено 50% молодежи района;

60% молодых людей положительно оценили результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.

С целью активизации деятельности органов молодежного самоуправления, а также молодежных общественных организаций в 2015 году молодые люди района приняли участие в реализации регионального проекта «Молодежная команда Губернатора».

Системным направлением реализации молодежной политики в Мясниковском районе является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В 2015 году в различных областных акциях патриотической направленности приняли участие порядка 50% молодежи района (встречи ветеранов и молодежи в рамках районного этапа областной акции «Наследники Победы», участие в зональном и областном этапах фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», участие в областной молодежной акции «Самбекские высоты», автопробег по муниципальным образованиям Мясниковского района, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, организация и проведение районных акций и митингов, посвященных Дню освобождения села и района от немецко-фашистских захватчиков, Государственному празднику РФ - Дню России, митинга, посвящённого Дню памяти и скорби, Дню Государственного флага Российской Федерации, торжественного мероприятия «Не забудет наш народ!», посвященного Дню народного единства, и др.).

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (молодежная акция «Танцуй ради жизни», ко Дню борьбы со СПИДом, проведен десант здоровья по 7 сельским поселениям района, проведение акций, флешмобов, круглых столов по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, правонарушений в подростково–молодежной среде), по профилактике экстремизма и продвижению толерантности в молодежной среде (мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры, митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом), проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей (волонтерская акция «Материнская любовь», в рамках районного мероприятия «День матери», организация и проведение просветительской работы с молодыми гражданами по вопросам сохранения семейных ценностей, подготовки и вступлению в брак, репродуктивного здоровья, воспитания детей).

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность организовано участие молодежи Мясниковского района в региональном проекте «Я- успешный предприниматель», который включал бизнес-тренинги, конференции, семинары, мастер-классы, консультации по вопросам планирования и открытия собственного дела, а также юридические аспекты предпринимательской деятельности, стажировки на ведущих предприятиях области.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» и подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» в 2015 году характеризуются значениями 11 показателей (индикаторов), по всем показателям выполнено плановое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района»

План ассигнований на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» на 2015 год составил 539,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 155,0 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 384,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» в 2015 году составило 538,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 155,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 383,7 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1219.

Ответственный исполнитель – Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района».

Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» включает в себя 3 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 241 334,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №168.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан (полное и своевременное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий. За 2015 год меры социальной поддержки на жилищно-коммунальные услуги получили 7200 льготных и малообеспеченных категорий граждан на 122,8 млн. руб.,);

произведены различные социальные выплаты (на меры социальной поддержки семей с детьми направлено 68,4 млн. рублей, на сумму 1,5 млн. рублей оказана адресная социальная помощь 82 семьям района, предоставлено пособий на погребение на сумму 229,2 тыс.рублей и пр.);

проведены гражданская панихида и поминальный обед ко дню памяти трагедии на Чернобыльской АЭС, встречи с ветеранами ВОВ, инвалидам и участникам ВОВ вручены поздравительные открытки Губернатора Ростовской области и главы Администрации Мясниковского района, проведены мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов и декаде инвалидов;

проведены мероприятия в рамках празднования Международного дня семьи;

обеспечена деятельность МБУ СО Мясниковского района (на обслуживании находятся 132 человека);

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан»

Достижение целей и задач муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» в 2015 году характеризуется выполнением и перевыполнением всех 10 показателей (индикаторов).

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан»

Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой Мясниковского района «Социальная поддержка граждан», в 2015 году составил 241 334,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 70 568,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 168 605,8 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района– 2 161,0 тыс. рублей.

Фактические расходы по муниципальной программе Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» в 2015 году составили 240 425,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 70 535,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 167 771,8 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района– 2 118,3 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда»

Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1213.

Ответственный исполнитель – муниципальное учреждение «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района».

Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме  
3 987,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №167.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Мясниковского района в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественной организацией инвалидов проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

проведен мониторинг по соблюдению в Мясниковском районе положений Конвенции ООН и требований Российского законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг;

проведен текущий ремонт входных групп (пандусных съездов) и санитарно-гигиенического помещения главного корпуса МБУЗ МР «ЦРБ»;

выполнены работы для обеспечения физической доступности зданий и приобретено специальное оборудование для инклюзивного обучения детей-инвалидов с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

координирована дея­тельность по паспор­тизации и классифи­кации действующих объектов социальной и транспортной ин­фраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей мо­дернизации (дообору­дования) и обеспече­ния доступности для инвалидов;

- сформиро­ваны карты доступно­сти;

- проведение совещания, семинары, мероприятия по проблемам инвалидов и инвалидности.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда»

В рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» предусмотрены 6 показателей (индикаторов). Все показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда»

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» в 2015 году предусмотрено: муниципальной программой Мясниковского района «Доступная среда» – 3 987,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 970,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 937,3 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 79,8 тыс. рублей.

Фактические расходы по муниципальной программе Мясниковского района «Доступная среда» в 2015 году составили 3 986,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 969,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 937,2 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 79,8 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1227.

Ответственные исполнители – отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района; отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» включает в себя 2 подпрограммы:

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

«Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 945,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №157.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

В рамках реализации приоритетных задач муниципальной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в 2015 году достигнуты следующие результаты:

увеличены темпы ввода жилья в эксплуатацию на 13,3 процента по сравнению с 2014 годом;

оказана муниципальная поддержка в улучшении жилищных условий   
2 молодым семьям;

жилыми помещениями обеспечено 6 детей-сирот;

субсидии на улучшение жилищных условий получили два участника ВОВ;

земельными участками обеспечено 23 семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей;

сформировано и предоставлено в собственность и в аренду 62 земельных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» и подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» в 2015 году характеризуются значениями 8 показателей (индикаторов), по 6 показателям выполнено плановое значение, по 2 показателям не выполнено:

доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - отклонение показателя связано с изменением количества претендентов на получение социальных выплат (в 2015 году нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 22 молодые семьи);

количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - отклонение показателя связано с изменением объемов финансирования за счет средств областного бюджета в течение 2015 года.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
Мясниковского района»

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» предусматривалось финансирование в размере 8 945,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 138,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 7 147,1 тыс. рублей;

бюджета Мясниковского района – 659,7 тыс. рублей.

Фактические расходы по муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  
Мясниковского района» в 2015 году составили 7 990,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета – 1 138,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 6 275,1 тыс. рублей;

бюджета Мясниковского района – 576,2 тыс. рублей.

Неосвоение средств по муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» составило 955,5 тыс. рублей. Не использованные в 2015 финансовом году межбюджетные трансферты в сумме 871,92 тыс. руб., предоставленные из областного бюджета в форме субсидий и субвенций для обеспечения жильем молодых семей возвращены в доход бюджета, из которого они были предоставлены. Расходование остатков средств областного бюджета 2015 года, будет возможно только после подтверждения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации потребности Ростовской области в использовании остатков субсидий прошлых лет. Предполагается подтверждение потребности в использовании остатков федеральных и областных средств в марте - апреле 2016 финансового года.

7. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1228.

Ответственный исполнитель – отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» включает в себя 3 подпрограммы:

«Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе»;

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»;

«Обеспечение реализации Муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 795,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 153.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Мясниковского района в 2015 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

строительство объекта: «Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина на западной окраине с. Большие Салы, Мясниковского района Ростовской области»;

приобретены материалы для капитального ремонта следующих объектов: магистральный водопровод, протяженностью 1,15 км в х. Калинин Мясниковского района Ростовской области, участок водопровода магистрального Д 315 (ВОС х. Хапры – насосная станция ж/п «Дон-25») от водомерного узла с. Чалтырь до объездной дороги Ростов-Таганрог, а также для проведения текущего ремонта водопроводной сети по ул. Русская водовода протяженностью 15000 м х. Веселый;

проведен текущий ремонт водопровода протяженностью 550 м по ул. Школьная, ул. Набережная в х. Калинин Мясниковского района Ростовской области;

изготовлена ПСД на водоснабжение х. Калинин;

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги.

В ходе анализа и мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Из 16 показателей муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» и подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» достигнуты все 16.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Общий объем запланированных в 2015 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» составил 5 795,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 1 227,4 тыс. рублей;

бюджета Мясниковского района – 4 568,4 тыс. рублей.

Фактические расходы по муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» в 2015 году составили 5 701,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областного бюджета – 1 227,4 тыс. рублей;

бюджета Мясниковского района – 4 473,6 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1220.

Ответственный исполнитель – Администрация Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 3 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Мясниковском районе»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Мясниковском районе»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в   
2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 890,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №166.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   
в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Мясниковского района посредством сайта Администрации Мясниковского района;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Мясниковского района;

создан Общественный Совет при Администрации Мясниковского района;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации (на официальном сайте Администрации района обновлены информационные материалы, касающиеся мер противодействия коррупции в районе; во всех образовательных учреждениях Мясниковского района в учебный план включены занятия, посвященные обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции);

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции (в 2015 году обучение 4 муниципальных служащих Мясниковского района, проведено два обучающих семинара с муниципальными служащими администраций сельских поселений);

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности;

в 2014-2015 учебном году в каждом образовательном учреждении проведено по 2 родительских собрания по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, а также на тему профилактики наркомании: «Шаг к пропасти», « Здоровый образ жизни»;

разработаны паспорта антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов ЖКХ, учреждений культуры, образования, спорта, здравоохранения, органов власти и управления, рынки;

проведены социологические опросы (анкетирование) во всех ОУ района о социальных процессах в молодежной среде;

в образовательные программы включены занятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 13 показателей (индикаторов). Все показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Всего на реализацию программных мероприятий в 2015 году было предусмотрено из бюджета Мясниковского района 890,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 822,1 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1217.

Ответственный исполнитель – отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 982,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №165.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

улучшению материально-технической базы по ГО и ЧС;

проведено обучение 178 специалистов районного звена ОП РСЧС;

поддержанию в готовности и модернизации муниципальной систем оповещения населения района;

обеспечению и поддержанию вы­сокой готовности сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС, проведению профилактических мероприятий и повышению готовности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС и происшествий на воде;

укреплению материально-технической базы пункта временного размещения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году характеризуются 14 показателями (индикаторами), из них достигли плановых значений 5 показателей, не выполнены 9 показателей:

количество выездов пожарных и спаса­тельных подразделе­ний на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – вследствие уменьшения количества пожаров в 2015 году;

количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях – вследствие уменьшения количества пожаров в 2015 году;

количество выездов на тушение пожаров – вследствие уменьшения количества пожаров в 2015 году;

количество спасенных людей при пожарах – вследствие уменьшения количества пожаров в 2015 году;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – вследствие снижения числа ЧС на территории района;

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах – показатель не выполнен ввиду отсутствия на территории Мясниковского района специальные подразделения ГИМС;

количество предотвращенных происшествий на водных объектах - показатель не выполнен ввиду отсутствия на территории Мясниковского района специальные подразделения ГИМС;

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия - показатель не выполнен ввиду отсутствия на территории Мясниковского района специальные подразделения ГИМС;

количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях - показатель не выполнен ввиду отсутствия на территории Мясниковского района специальные подразделения ГИМС.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год из бюджета Мясниковского района составил 982,5 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2015 году составило 832,8 тыс. рублей

.

10. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1229.

Ответственный исполнитель – муниципальное учреждение «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района».

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы» «Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 50 787,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №164.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры»

В целях сохранения и развития самобытного историко – культурного наследия Мясниковского района, поддержки жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщения к духовно – нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечения равного доступа граждан к культурным ценностям и участию к культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Мясниковского района в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

музейный фонд увеличился за отчетный период на 116 единиц основного фонда и 21 единицу научно – вспомогательного фонда;

открыт выставочный зал – галерея в здании ДШИ;

проведен ряд крупных мероприятий, посвященных Году культуры;

реализован проект этноулицы «История через века»;

проведено театрализованное массовое действие «Под небом России»;

проведена аттестация преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ М. Сарьяна»;

приобретена звукоусиливающая аппаратура для РДК.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры»

Результаты реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры» характеризуются достижением 5 показателей (индикаторов), из них плановое значение достигнуто по всем 5 показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры»

План расходов на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие культуры» на 2015 год составил 50 787,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 213,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 638,9 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 46 935,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Развитие культуры» в 2015 году составило 50 116,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 213,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 638,9 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 46 264,1 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1224.

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 3 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Мясниковского района»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 584,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 №160.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Мясниковского района, рационального использования и охраны природных ресурсов в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

сформировано экологическое сознание и повышен уровень экологической культуры учащихся МОУ СОШ района;

организовано и проведено 6 экологических экскурсий в целях формирования экологического сознания и повышения уровня экологической культуры учащихся общеобразовательных школ района;

проведены русловосстановительные работы реки Мокрый Чалтырь;

90% населения охвачено планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

разработана проектно-сметная документация на рекультивацию свалки бытовых отходов;

выведен из эксплуатации и законсервирован объект размещения твердых бытовых отходов;

выполнен комплекс работ по подготовке к эксплуатации ранее законсервированного объекта размещения отходов.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2015 году муниципальной программой Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 9 показателей (индикаторов). По итогам отчетного периода плановые значения выполнены по всем 9 показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015 году было предусмотрено 3 584,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 200,7 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 1 383,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015 году составило 3 577,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 200,6 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 1 376,9 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 151.

Ответственный исполнитель – сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта Мясниковского района»;

«Развитие инфраструктуры спорта в Мясниковском районе».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 265,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 151.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Мясниковского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведение в Мясниковском районе на высоком организационном уровне муниципальных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Мясниковского района на региональных и всероссийских соревнованиях, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведена Спартакиада Мясниковского района по 14 видам спорта;

проведены межпоселенческие соревнования среди семейных команд;

проведен ряд соревнований и турниров: по футболу («Колосок», «Кожаный мяч», «Детская дворовая футбольная лига», турнир памяти ветеранов футбола, среди команд КФК); по волейболу (памяти Д.К.Хатламаджияна); по гандболу (памяти К.Д. Гайбаряна);

проведена Спартакиада Мясниковскго района допризывной и призывной молодежи;

проведена Спартакиада Мясниковского района среди детско-подростковых клубов по месту жительства;

приобретен инвентарь, экипировка и спортивная форма для команды Мясниковского района к Спартакиаде Дона 2015;

проведен полуфинал чемпионата Ростовской области по русским шашкам памяти Л.Х. Поповяна;

проведен ремонт многофункциональной спортивной площадки с устройством искусственного покрытия, устроено основание и осуществлен монтаж антивандальных тренажеров на стадионе с.Чалтырь;

проведена сертификация стадиона с.Чалтырь.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта»

В 2015 году муниципальной программой Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 10 показателей (индикаторов). По итогам отчетного периода плановые значения выполнены по всем 10 показателям.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году было предусмотрено из бюджета Мясниковского района 3 265,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 248,9 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1226.

Ответственный исполнитель – отдел экономического развития Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»;

«Защита прав потребителей»;

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 604 340,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 156.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

оказана финансовая поддержка 17 субъектам малого и среднего предпринимательства по пяти направлениям;

обновлен и дополнен реестр муниципального имущества для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

организовано проведение встречи Уполномоченного по защите прав предпринимателей с бизнес-сообществом района;

оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

организована работа по выводу биснеса из неформального сектора экономики;

организовано проведение опроса жителей района по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

подготовлены предложения бизнес-сообщества по совершенствованию федерального и регионального законодательства;

организована работа Совета по инвестициям при Главе Мясниковского района;

организована работа по ведению и актуализации паспортов инвестиционных площадок на территории района;

организован мониторинг инвестиционных проектов реализуемых на территории района;

проведено анкетирование инвесторов с целью определения потребности в квалифицированных кадрах;

изготовлен информационный справочник о социально экономическом положении Мясниковского района;

оказана 31 консультация по вопросам защиты прав предпринимателей, составлено 6 претензий;

в рамках празднования Дня защиты прав потребителей проведен ряд мероприятий (открытые уроки в общеобразовательных учреждениях, организована раздача информационных и справочных материалов через крупные торговые сети, администрации сельских поселений);

с целью профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей организована работа межведомственной комиссии, проводятся осмотры торговых площадок, территории рынка, ярмарок.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году характеризуются 10 показателями (индикаторами), из которых 7 выполнено, значения по 3 показателям (индикаторам) не достигли планового уровня:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – в связи с ростом среднесписочной численности крупных предприятий доля среднесписочной численности малых и средних предприятий снизилась (при этом рост численности работников малых и средних предприятий составил 2,8%);

темп роста оказанных консультаций потребителям по защите их прав – в связи с активизацией работы по повышению правовой грамотности потребителей в области защиты их прав;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Мясниковского района - рост числа малых и средних предприятий района составил 102,7%, однако, за счет опережающего роста численности населения (на конец 2015 года более чем на 1 тыс. чел.), значение показателя выполнено на 94,8%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», в 2015 году составляет 604 340,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3 802,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 747,1 тыс. рублей;

средства бюджета Мясниковского района – 1 621,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 598 170,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение расходных обязательств по муниципальной программе Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году составило 201 170,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 3 802,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 747,1 тыс. рублей;

средства бюджета Мясниковского района – 1 621,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 195 000,0 тыс. рублей.

Неосвоение средств за счет внебюджетных источников объясняется уменьшением количества выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.

14. Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество»

Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1231.

Ответственный исполнитель – Администрация Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие информационных технологий»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 10 525,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 158.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество»

В целях развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Мясниковского района, повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Мясниковского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, повышения качества предоставления муниципальных услуг в Мясниковском районе, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

продолжено развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

проведены мероприятия по обеспечению информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Мясниковского района в ходе своей деятельности;

проведены работы по развитию функциональных возможностей многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района;

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество»

Муниципальной программой Мясниковского района «Информационное общество» предусмотрено 10 показателей (индикаторов), по всем 10 показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения на 2015 год.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» и подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления), муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, – 26,0 процента;

доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными – 98,5 процента;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 93,0 процента;

доля рабочих мест в органах местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства – 50 процентов;

доля рабочих мест в сельских поселениях Мясниковского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства – 25,0 процента;

доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов – 0,14 процента;

уровень оповещаемости населения – 82 процента;

доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Мясниковского района – 32 процента;

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Мясниковского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, – 90,0 процента;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Мясниковского района, – 200 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество»

План расходов на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество» на 2015 год составил  
10 525,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 726,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 79,8 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 9 719,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Информационное общество» в 2015 году составило 9 983,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 726,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 61,7 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 9 195,6 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1214.

Ответственный исполнитель – отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов»;

«Повышение безопасности дорожного движения».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 141 286,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 155.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы»

Создание условий для развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и устойчивого функционирования транспортной системы Мясниковского района, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание всей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично;

разработана проектная документация на строительство «Подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» - к СНТ «Жигули;

построено 2,02 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользова­ния местного значения;

проведена реконструкция 0,49 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользова­ния местного значения;

капитально отремонтировано 2,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

детский дорожно-транспорт­ный травматизм снижен на 25,0 процентов;

сохранены все межпоселковые автобусные маршруты.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Мясниковского района «Развитие транспортной системы» предусмотрено 5 показателей (индикаторов), из них плановые значения в 2015 году достигнуты по 1 показателю, по 4 показателям плановые значения не выполнены:

доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности межпоселковых автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения – показатель не выполнен в связи с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – показатель не выполнен в связи с увеличением движения транзитного транспорта по автомобильным дорогам района;

тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) - показатель не выполнен в связи с увеличением движения транзитного транспорта по автомобильным дорогам района.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» в 2015 году было предусмотрено 141 286,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 116 357,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 218,5 тыс. рублей;

бюджета Мясниковского района – 14 710,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие транспортной системы» освоено 106 405,4 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета – 82 903,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 10 218,4 тыс. рублей;

бюджета Мясниковского района – 13 283,6 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1215.

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

«Развитие кооперации, малых и средних форм хозяйствования АПК Мясниковского района»;

«Устойчивое развитие сельских территорий Мясниковского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 12 489,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 152.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В целях обеспечения устойчивости развития агропромышленного комплекса Мясниковского района, обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а также устойчивого развития сельских территорий, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

реализованы мероприятия по поддержке производства продукции растениеводства, в частности, оформлены документы и получены субсидии сельхозтоваропроизводителями на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до 1 года, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам;

реализованы мероприятия по поддержке производства продукции животноводства, в частности, оказана консультационная помощь в оформлении сельхозтоваропроизводителями документов на получение субсидий на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока, оформлены субсидии на приобретение технологического оборудования для отрасли животноводства;

реализованы мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства - оказана консультационная помощь 2 претендентам в участии в конкурсном отборе на получение гранта для развития крестьянского (фермерского) хозяйства начинающими фермерами, а также в оформлении расходных документов по полученным грантам;

улучшены жилищные условия 8 семей, в том числе 7 молодых семей и молодых специалистов, проживающих на территории Мясниковского района.

Полученные результаты реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» подтверждают достижение поставленных целей, которые состоят в обеспечении:

устойчивости развития агропромышленного комплекса;

финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено 16 показателей, по 11 показателям плановые значения достигнуты, по 5 показателям не выполнены:

индекс производства про­дукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – в связи с уменьшением поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах;

производство крупы – в связи с отсрочкой планируемого запуска нового предприятия;

производство скота и птицы на убой в хозяйст­вах всех категорий (в жи­вом весе) – в связи с уменьшением поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах;

производство молока в хозяйствах всех категорий – в связи с уменьшением поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах;

ввод (приобретение) жи­лья для граждан, прожи­вающих в сельской мест­ности - в связи с изменением объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

План расходов на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год составил 12 489,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 11 191,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 752,4 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 545,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году составило 12 323,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 11 191,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 752,3 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 379,7 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 №1222.

Ответственный исполнитель – отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 2 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мясниковского района Ростовской области»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 299,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 154.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях улучшения качества жизни населения Мясниковского района Ростовской области за счет перехода экономики района, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, оптимизации структуры и повышения эффективности использования энергоресурсов, использования оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям, надежного обеспечения Мясниковского района Ростовской области топливно-энергетическими ресурсами, в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

уменьшено потребление тепловой энергии;

с начала реализации мероприятия сэкономлено 416,3 тыс. кВт. ч. при плане 270,0 тыс. кВт. ч.;

во всех бюджетных учреждений расчеты за потребляемые коммунальные услуги осуществляются с использованием приборов учета холодной воды, приборов учета электроэнергии, приборов учета природного газа;

доля бюджетных учреждений осуществляющих расчеты с использованием приборов учета тепловой энергии, к общему количеству бюджетных учреждений Мясниковского района потребляющих тепловую энергию, доведена до 95%;

В ходе анализа и мониторинга исполнения основных мероприятий муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки и в полном объёме. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Из 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», достижение которых запланировано на 2015 год, достигнуты 10, не выполнен 1 показатель:

экономия электрической энергии бюджетными учреждениями Мясниковского района в натуральном выражении. Отклонение показателя связано с введением 10 дополнительных групп в детских садах Мясниковского района, вводом в эксплуатацию здания отдела образования.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за счет средств бюджета Мясниковского района предусмотрено 299,4 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за счет средств бюджета Мясниковского района составило 299,4 тыс. рублей.

18. Муниципальная программа Мясниковского района «Региональная политика»

Муниципальная программа Мясниковского района «Региональная политика» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013г. № 1221.

Ответственный исполнитель – Администрация Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Региональная политика» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мясниковском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Мясниковском районе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 800,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 159.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика»

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Мясниковском районе, создания экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Мясниковском районе, использования их потенциала в решении проблем местного значения, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы, проведен ряд мероприятий, в результате которых:

доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправлении, составила 48%;

доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества составила 32%;

доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Мясниковском районе, составила 50%;

доля населения Ростовской области, охваченного вещанием теле- и радиоканала, осуществляющего освещение деятельности органов местного самоуправления, доведена до 50%

во всех муниципальных образованиях Мясниковского района проведено социо­логическое иссле­дование оценки населением ситуа­ции в районе;

все нормативные правовые акты, подлежащих опубликованию, опубликованы в газете «Заря»;

проведено 8 мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Мясниковского района, на развитие межкультурного и межэтнического диалога;

10% муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование;

85% муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование;

в 55% муниципальных образований района применяются разработанные Правительством Ростовской области методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления.

Анализом и мониторингом исполнения основных мероприятий муниципальной Программы установлено:

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика».

По всем 17 показателям (индикаторам) муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика» достигнуты плановые значения.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Мясниковского района «Региональная политика» – бюджет Мясниковского района на 2015 год – 800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 773,3 тыс. рублей.

19. Муниципальная программа Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1230.

Ответственный исполнитель – Финансовый отдел Администрации Мясниковского района.

Муниципальная программа Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 6 подпрограмм:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Мясниковского района»;

«Совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района;

«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;

«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами сельских поселений».

На реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2015 году было предусмотрено финансирование в объеме 27 489,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год утвержден постановлением Администрации Мясниковского района от 29.02.2016 № 163.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Мясниковского района, создания условий для эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется ее «обеспечивающим» характером, то есть ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Мясниковского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» следует отметить следующие:

расходы бюджета Мясниковского района формируются в со­ответствии с муниципальными программами;

утверждены Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Мясниковского района на долгосрочный период;

проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах сельских поселений на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов;

проведена оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях за 2014 год и I полугодие 2015 года;

по состоянию на 01.01.2016 года муниципальный долг Мясниковского района составил 0 рублей;

по состоянию на 01.01.2016 года заемные средства для обеспечения сбалансированности бюджета Мясниковского района не привлекались;

оптимизировано количество иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Мясниковского района.

Основные цели реализации муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В 2015 году из 13 показателей (индикаторов) муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами по всем 13 показателям достигнуто плановое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Мясниковского района, связанных с реализацией муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

План расходов на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2015 год составил 27 489,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 15 827,6 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 11 661,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2015 году составило 27 365,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 15 827,6 тыс. рублей;

бюджет Мясниковского района – 11 538,1тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», использованы по целевому назначению.