[image: image1.jpg]



Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	06.02.2019г.                                                 
	№ 97
	                      с.Чалтырь 




О внесении изменений в постановление

Администрации Мясниковского района

от 04.12.2018 № 1374
В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018  № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1374, в соответствии с Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 26.12.2018 № 210, Администрация Мясниковского района 

постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 №1374 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда», изложив программу в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян.

Глава Администрации Мясниковского района 

    В.С. Килафян
Приложение 
к постановлению

Администрации Мясниковского района 
от 06.02.2019 № 97
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Мясниковского района «Доступная среда»

Паспорт 
муниципальной программы Мясниковского района  
«Доступная среда»

	Наименование муниципальной программы Мясниковского района 
	–
	муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Мясниковского района
	–
	муниципальное учреждение  «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»



	Соисполнители государственной программы 
	–
	отсутствуют



	Участники

муниципальной программы Мясниковского района
	–
	Администрация Мясниковского района;

муниципальное учреждение  «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»;

муниципальное учреждение  « Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»;

муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Мясниковского района»;

МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница»;

ВОИ Мясниковского района.

	Подпрограммы муниципальной программы Мясниковского района
	– 
	1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы Мясниковского района
	–
	отсутствуют

	Цель муниципальной программы Мясниковского района
	–
	обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Мясниковского района.

	Задачи муниципальной программы Мясниковского района
	–
	формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество

	Целевые показатели муниципальной программы Мясниковского района
	–
	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Мясниковского района;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы Мясниковского района
	–
	реализация муниципальной программы Мясниковского района запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы Мясниковского района не выделяются)

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мясниковского района
	–
	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 125,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 68,5 тыс. рублей;

2020 год – 28,5 тыс. рублей;

2021 год – 28,5 тыс. рублей;

2022 год – ___ тыс. рублей;

2023 год – ___ тыс. рублей;

2024 год – ___ тыс. рублей;

2025 год – ___ тыс. рублей;

2026 год – ___ тыс. рублей;

2027 год – ___ тыс. рублей;

2028 год – ___ тыс. рублей;

2029 год – ___ тыс. рублей;

2030 год – ___ тыс. рублей;

средства местного бюджета: 
всего – 40,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 40,0 тыс. рублей;

2020 год – ___ тыс. рублей;

2021 год – ___ тыс. рублей;

2022 год – ___ тыс. рублей;

2023 год – ___ тыс. рублей;

2024 год – ___ тыс. рублей;

2025 год – ___ тыс. рублей;

2026 год – ___ тыс. рублей;

2027 год – ___ тыс. рублей;

2028 год – ___ тыс. рублей;

2029 год – ___ тыс. рублей;

2030 год – ___ тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 85,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 28,5 тыс. рублей;

2020 год – 28,5 тыс. рублей;
2021 год – 28,5 тыс. рублей;

2022 год – ___ тыс. рублей;

2023 год – ___ тыс. рублей;

2024 год – ___ тыс. рублей;

2025 год – ___ тыс. рублей;

2026 год – ___ тыс. рублей;

2027 год – ___ тыс. рублей;

2028 год – ___ тыс. рублей;

2029 год – ___ тыс. рублей;

2030 год – ___ тыс. рублей;



	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Мясниковского района 
	–
	увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг 
инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	Наименование подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
	–
	Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее также – подпрограмма 1)

муниципальное учреждение  «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»



	Соисполнители подпрограммы 1
	–
	отсутствуют



	Участники

подпрограммы 1
	–
	Администрация Мясниковского района;

МУ УСЗН Мясниковского района;

МУ «Отдел культуры и молодежной политики»; 

МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;

ВОИ Мясниковского района; 

МУ «Отдел образования».

	Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
	–
	отсутствуют

	Цель подпрограммы 1
	–
	создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Задачи подпрограммы 1
	–
	оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

	Целевые показатели подпрограммы 1
	
	доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;

удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
	–
	срок реализации подпрограммы 1 запланирован на 2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются)

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
	–
	общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 40,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 40,0 тыс. рублей;

2020 год – ___ тыс. рублей;

2021 год – ___ тыс. рублей;

2022 год – ___ тыс. рублей;

2023 год – ___ тыс. рублей;

2024 год – ___ тыс. рублей;

2025 год – ___ тыс. рублей;

2026 год – ___ тыс. рублей;

2027 год – ___ тыс. рублей;

2028 год – ___ тыс. рублей;

2029 год – ___ тыс. рублей;

2030 год – ___ тыс. рублей;

средства местного бюджета: 
всего – 40,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 40,0 тыс. рублей;

2020 год – ___ тыс. рублей;

2021 год – ___ тыс. рублей;

2022 год – ___ тыс. рублей;

2023 год – ___ тыс. рублей;

2024 год – ___ тыс. рублей;

2025 год – ___ тыс. рублей;

2026 год – ___ тыс. рублей;

2027 год – ___ тыс. рублей;

2028 год – ___ тыс. рублей;

2029 год – ___ тыс. рублей;

2030 год – ___ тыс. рублей;

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1


	–
	увеличение количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на которые сформированы паспорта доступности;

увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение количества базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений; увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов 


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Социальная интеграция инвалидов 
и других маломобильных групп населения в общество» 
	Наименование подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
	–
	подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее также – подпрограмма 2)

муниципальное учреждение  «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»



	Соисполнители

подпрограммы 2
	–
	отсутствуют



	Участники

подпрограммы 2
	–
	муниципальное учреждение  «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»



	Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
	–
	отсутствуют

	Цель 
подпрограммы 2
	–
	реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество

	Задачи подпрограммы 2


	–
	преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

	Целевые показатели подпрограммы 2


	–
	доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за услугой;

доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
	–
	реализация подпрограммы 2 запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются)

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 2


	–
	общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 85,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 28,5 тыс. рублей;

2020 год – 28,5 тыс. рублей;

2021 год – 28,5 тыс. рублей;

2022 год – ___ тыс. рублей;

2023 год – ___ тыс. рублей;

2024 год – ___ тыс. рублей;

2025 год – ___ тыс. рублей;

2026 год – ___ тыс. рублей;

2027 год – ___ тыс. рублей;

2028 год – ___ тыс. рублей;

2029 год – ___ тыс. рублей;

2030 год – ___ тыс. рублей;



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2


	–
	увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

увеличение количества инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи;

увеличение количества сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации


Приоритеты и цели 
государственной политики в сфере поддержки 
и социальной защиты инвалидов на территории Мясниковского района
Основными приоритетами государственной политики в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов на территории Мясниковского района являются:

повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

минимизация последствия наступления заболевания, инвалидности для человека, включая психологическое состояние граждан;

осуществление разработки и реализации социальной политики в отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

обеспечение комплексного сопровождения инвалида с момента проявления заболевания до полной интеграции в обществе;

повышение эффективности деятельности системы социальной защиты в указанной сфере;

обеспечение инвалидов возможностью получить общее, профессиональное образование, активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их потребностей и возможностей;

осуществление научно-исследовательской деятельности в области профилактики инвалидности, активное внедрение инновационных технологий в систему социальной защиты;

формирование единой системы комплексного сопровождения инвалида в социальных службах в рамках социального партнерства;

реализация информационной политики, направленной на получение гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, связанным с защитой их прав;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года определены основные параметры в сфере социального обслуживания инвалидов:

создание условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе за счёт создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования;

достижение полной обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся;

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда», подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Мясниковского района) представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.
Общая характеристика 
участия сельских поселений в Мясниковском районе 

в реализации муниципальной программы

Участие сельских поселений в Мясниковском районе в реализации муниципальной программы возможно в рамках реализации подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» при наличии соответствующего финансирования.

Управляющий делами

Администрации района                                                             А.П. Кравченко
Приложение № 1

к муниципальной программе Мясниковского района
«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы 
Мясниковского района «Доступная среда»,  подпрограмм 
муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» и их значениях

	№ п/п
	Номер 
и наименование показателя
	Вид пока​зателя
	Еди​ница изме​рения
	Данные 
для расчета значений показателя
	Значение показателя

	
	
	
	
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»

	1.1.
	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Мясниковского района 
	ведом​ствен​ный
	про​центов
	45,0
	60,0
	70,0
	80,0
	81,0
	82,0
	83,0
	84,0
	85,0
	86,0
	87,0
	88,0
	89,0
	90,0

	1.2.
	Показатель 2. Доля доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
	ведом​ствен​ный
	про​центов
	50,0
	65,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.3.
	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов 
	ведом​ствен​ный
	про​центов
	56,2
	60,2
	62,5
	70,5
	71,0
	72,0
	73,0
	74,0
	75,0
	76,0
	77,0
	78,0
	79,0
	100,0

	2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	2.1.
	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, 
на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	ведом​ствен​ный
	про​центов
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.
	Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан
	статис​тиче​ский
	про​центов
	86,0
	86,1
	86,2
	86,3
	86,4
	86,5
	86,6
	86,7
	86,8
	86,9
	87,0
	87,1
	87,2
	87,3

	2.3.
	Показатель 1.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
	ведом​ствен​ный
	про​центов
	21,3
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4
	21,4

	3. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	3.1.
	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов 
	ведом​ствен​ный
	про​центов
	40,0
	50,0
	60,0
	70,0
	71,0
	72,0
	73,0
	80,0
	81,0
	82,0
	83,0
	84,0
	85,0
	90,0


Приложение № 2

к муниципальной программе 
Мясниковского района «Доступная среда»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий 
муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда»

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия


	Соиспол​нитель, участник, ответст​венный за исполнение основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь

с показателями государственной программы (подпрограммы)

	
	
	
	начала реали​зации
	окончания реали​зации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	1. Цель подпрограммы 1 «Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	1.1. Задача подпрограммы 1 «Оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	МУ УСЗН Мясниковского района
	2019 год
	2030 год
	выявление потребности в обеспечении доступности 
объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения; формирование карты доступности объектов 
и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов 
и услуг для инвалидов 
и других маломо​бильных групп населения
	отсутствие оценки и систематизации доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; отсутствие сформированной карты доступности объектов и услуг
	1, 1.1

	1.1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра​структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, 
а также технологическое присоединение к электрическим сетям 
для переключения на резервные источники питания)
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики»; 

МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;

ВОИ Мясниковского района; 

МУ «Отдел образования»;
Администрация Мясниковского района;


	2019 год
	2030 год
	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими сред​ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами 
и другими маломобильными группами населения
	отсутствие беспрепят​ственного доступа и получения услуг инвалидами 
и другими маломобильными группами населения
	1, 2, 1.2, 1.3, 1.4 

	II. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	2. Цель подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по предоставлению 
услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество»

	2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

	2.1.1.
	Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	МУ УСЗН Мясниковского района
	2019 год
	2020 год
	обеспечение социальных гарантий инвалидов
	реализация социаль​ных гарантий инвалидов 
не в полной мере
	2.1

	2.2. Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)»

	2.2.1.
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
	МУ УСЗН Мясниковского района
	2019 год
	2030 год
	социальная интеграция инвалидов в общество, 
повышение информационной доступности 
	нарушение прав инвалидов на получение доступа 
к средствам информации, а также на обеспечение техническими средствами реабилитации
	3, 2.2, 2.3

	2.2.2.
	Основное мероприятие 2.3. Создание информационной доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения
	МУ УСЗН Мясниковского района
	2019 год
	2030 год
	получение доступа инвалидов к средствам информации
	нарушение прав инвалидов на получение доступа 
к средствам информации
	2.1


Приложение № 3

к муниципальной программе 
Мясниковского района
«Доступная среда»

РАСХОДЫ

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда»

	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Код бюджетной 
классификации расходов
	Объем рас​ходов, всего 
(тыс. рублей)
	В том числе по годам реализации 
государственной программы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	2019 
	2020 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	Муниципальная программа 

Мясниковского района 

«Доступная среда»
	всего

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–

	
	
	МУ УСЗН Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–

	
	
	Администрация Мясниковского рйона
	Х
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограм​ма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры для беспрепятст​венного доступа 

и получения 

услуг инвалидами 

и другими маломобильными группами населения» 
	всего

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–

	
	
	МУ УСЗН Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–

	
	
	МБУЗ Мясниковского района «ЦРБ»;


	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	
	
	Администрация Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	3.
	ОМ 1.1. Совершенство​вание организацион​ной основы формирования жизнедеятель​ности инвалидов и других маломобиль​ных групп населения
	МУ УСЗН Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	4.
	ОМ 1.2. 

Адаптация для инвалидов 

и других маломобиль​ных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической 

и информа​ционной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, 

а также технологичес​кое присоеди​нение к электрическим сетям 

для переключения на резервные источники питания)
	всего 

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	Администрация Мясниковского района (изготовление информационных рельефных мнемосхем для инвалидов по зрению (тактильные схемы движения) в МАУ МФЦ Мясниковского района)
	902
	0113
	0510000590
	620
	40,0
	40,0
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–

	5.
	Подпрограм​ма «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	всего

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	
	
	МУ УСЗН Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	6.
	ОМ 2.1.

Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	МУ УСЗН Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	7.
	ОМ 2.2.

Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской 

связи и техническими средствами реабилитации


	всего 

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	
	
	МУ УСЗН Мясниковского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	8.
	ОМ 2.3.

Создание информацион​ной доступности для инвалидов и других маломобиль​ных групп населения
	всего

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-

	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	–
	-


Приложение № 4

к муниципальной программе 
Мясниковского района
«Доступная среда»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда»

	№,

п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы
	Источник

финансирования
	Объем расходов, всего 
(тыс. рублей)
	В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
	всего 
	125,5
	68,5
	28,5
	28,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	федеральный бюджет
	85,5
	28,5
	28,5
	28,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	местный бюджет
	40,0
	40,0
	
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2.
	Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктуры 

для беспрепят​ственного доступа и получения 

услуг инвалидами 

и другими маломо​бильными группами населения» 
	всего
	40,0
	40,0
	-
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	местный бюджет
	40,0
	40,0
	-
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3.
	Подпрограмма «Социальная 

интеграция инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

в общество»
	всего
	85,5
	28,5
	28,5
	28,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	областной бюджет 
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	федеральный бюджет
	85,5
	28,5
	28,5
	28,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	местный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


PAGE  

