Приложение к Решению

Собрания депутатов Мясниковского района

от 26.12.2018г. № 206

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Мясниковского района до 2030 года

| № | Наименование цели (динамической, структурной), задачи, мероприятия, проекта, проектной инициативы Стратегии | Инструмент (муниципальная программа/ внепрограммное мероприятие*) | Ответственный исполнитель/ куратор внепрограммного мероприятия |  | Этапы реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I (2019-2021) | II (2022-2024) | III (2025-2030) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| - Снижение смертности населения от всех причин, в т.ч. снижение смертности населения в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Снижение смертности населения от всех причин (число умерших на 1 000 человек населения) |  |  |  |  | 11,75 | 11,6 | 11,4 |
| Индикатор 2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 100тыс. человек соответствующего возраста) |  |  |  |  | 324,5 | 317,5 | 229,4 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение продолжительности здоровой жизни населения Мясниковского района посредствам повышения доступности и улучшение качества медицинской помощи, а также перехода от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения района и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, лет |  |  |  |  | - | 67 | 71 |
| Индикатор 4. Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, % |  |  |  |  | - | 60,0 | 65,0 |
| Индикатор 5. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % |  |  |  |  | - | 100 | 100 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы и ресурсное обеспечение медицинских организаций (МО), направленные на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Проведение ремонта медицинских организаций района, в т.ч. капитального | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Техническое оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием с учетом приоритетности согласно требованиям стандартов оказания медицинской помощи при различных заболеваниях, определяющих необходимый объем обследований; порядков оказания медицинской помощи по разделам медицины; табеля оснащения. | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, реанимобилей и санитарного автотранспорта | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, в т.ч. специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 5. | Мероприятия 1.5. Развитие информатизации здравоохранения района | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница», Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.6. Использование правовых и институциональных возможностей привлечения внебюджетных средств для финансирования инвестиционных проектов в сфере здравоохранения | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры здравоохранения в отдельных территориях района с учетом системы расселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 2.1. Приобретение модульных ФАПов | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 8. | Мероприятияе 2.2. Приобретение модульных амбулаторий | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Повышение укомплектованности медицинских организаций высококвалифицированными кадрами (врачами и средним медицинским персоналом), посредством стимулирования медицинских кадров и увеличения их численности |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 3.1. Создание дополнительных условий для привлечения молодых специалистов для работы в МО района, в т.ч. предоставление субсидий, социального жилья и т.д. | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница», МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 10. | Мероприятие 3.2. Проведение конкурсов и мероприятий, призванных повысить престиж профессии и стимулировать профессиональный рост | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 11. | Мероприятие 3.3. Проведение профориентационных мероприятий в образовательных учреждениях дошкольного, начального общего и основного общего образования | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, медицинской реабилитации, формирования и популяризации здорового образа жизни населения Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 4.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей и подростков | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 13. | Мероприятие 4.2. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 14. | Мероприятие 4.3. Проведение иммунизации населения Ростовской области против управляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок с целью создания хорошей иммунной прослойки и препятствия возникновений массовых инфекционных заболеваний, в том числе среди детского населения | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 15. | Мероприятие 4.4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие здравоохранения» | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 16. | Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди всех категорий населения района | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница», Сектор физической культуры и массового спорта |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Создание единого здоровьесберегающего пространства в Мясниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проект 1. «Создание образа нового человека», направленный на снижение распространенности факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 18. | Проект 2. «Создание системы раннего выявления риска заболеваний, их коррекции и предупреждения осложнений» | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 19. | Проект 3. «Совершенствование системы охраны материнства и детства» | Внепрограммное мероприятие | МБУЗ Мясниковского района «Центральная районная больница» |  | I – III |  |  |
| 1.2 Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение среднего балла по ЕГЭ по обязательным предметам – русский язык и математика профильного уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Средний балл по ЕГЭ по обязательным предметам – русский язык и математика профильного уровня, баллов |  |  |  |  | русский язык – 67, математика профильного уровня – 40 | русский язык – 68, математика профильного уровня – 43 | русский язык – 70, математика профильного уровня – 45 |
| - Увеличение количества победителей и призеров региональных олимпиад школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество победителей и призеров региональных олимпиад школьников, человек |  |  |  |  | 3 | 5 | 7 |
| 3. Сохранение 100%-ной обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| - Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных всеми видами дополнительного образования, в т.ч. обучающихся по дополнительным образовательным программам, способствующим развитию цифровых компетенций, а также программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования, % |  |  |  |  | 78,0 | 83,0 | 83,1 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций в условиях цифровизации общества |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Мероприятие 1.1. Перевод всех общеобразовательных организаций Мясниковского района на односменный режим работы: создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ с использованием типовых и экономически эффективных проектов и модернизации существующей инфраструктуры школ | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», Отдел строительства и архитектуры Администрации Мясниковскогорайона |  | I – III |  |  |
| 21. | Мероприятие 1.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы и ресурсного обеспечения, технологической и социальной инфраструктуры общеобразовательных организаций: обновление оборудования столовых и спортзалов, автопарка, компьютерной и мультимедийной техники, подключение к высокоскоростному интернету и др. | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.3. Обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций района | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования»/ Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 23. | Мероприятие 1.4. Расширение сети дошкольных образовательных организаций, в т.ч. для детей от 2 месяцев до 3 лет | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования»/ Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, защиту прав личности, психологический комфорт и безопасность участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 2.1. Внедрение здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс, обеспечивающих индивидуальный подход к обучающимся, минимизирующих риски для здоровья в процессе обучения | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 25. | Мероприятие 2.2. Совершенствование процесса организации здорового питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях: обеспечение безопасности питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений, совершенствование производственного контроля, организация у детей и подростков рационального пищевого поведения | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 26. | Мероприятие 2.3. Развитие сети пришкольных оздоровительных лагерей и летних оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Развитие системы комплексной поддержки талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Мероприятие 3.1. Обеспечение раннего выявления способностей детей дошкольного возраста | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 28. | Мероприятие 3.2. Создание эффективной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 29. | Мероприятие 3.3. Внедрение инновационных форм работы с талантливыми детьми в учебно-воспитательный процесс | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 30. | Мероприятие 3.4. Обеспечение участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 31. | Мероприятие 3.5. Обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей познавательной и социальной активности и главное – мотивации к обучению | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 32. | Мероприятие 3.6. Расширение сети дополнительного образования детей на базе муниципальных образовательных учреждений за счет введения дополнительных кружков и секций | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Поддержка образовательных организаций, активно внедряющих инновационные образовательные программы и инновационные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 4.1. Развитие и поддержка инновационной деятельности в образовательных учреждениях, организация работы экспериментальных и проектных площадок различного уровня (внутришкольного, муниципального, областного), работа с профессиональными образовательными организациями Ростовской области | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Развитие системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение возможностей получения общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Мероприятие 5.1. Создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дошкольного образования | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 35. | Мероприятие 5.2. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, дистанционных форм обучения для организации инклюзивного образования | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 36. | Мероприятие 5.3. Расширение возможностей для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 37. | Мероприятие 5.4. Создание безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 38. | Мероприятие 5.5. Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 6. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, направленного на сохранения языка и культурных традиций донских армян |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 6.1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса учебно-методическими материалами | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 40. | Мероприятие 6.2. Материально-техническое обеспечение учебного и воспитательного процесса | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива – Мясниковский район – территория современного образовательного пространства, отвечающая всем существующим вызовам в условиях цифровой трансформации общества и хранящая в себе культурные традиции донских армян |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Проект 1. «Развитие цифровых компетенций в условиях цифровизации общества» | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 42. | Проект 2. «Патриотическое воспитание обучающихся муниципальных образовательных учреждений» | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 43. | Проект 3. «Формирование сети общеобразовательных организаций, реализующих инновационные проекты»: «Школа наставников», «Школа предпринимательства», «Билет в будущее», «Экостанции России» и др. | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 44. | Проект 4. «Малая родина», направленный на сохранение армянского языка и национальных культурных традиций донских армян | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 45. | Проекты, реализующие профильное образование: «Педагогические классы», «Инженерные классы», «Правовые классы», «Медицинские классы» и др. | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 1.3 Культура и казачество |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1.Число посещений культурных мероприятий, ед. |  |  |  |  | 498894 | 925010 | 1975550 |
| Индикатор 2. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, % |  |  |  |  | 101,0 | 107,0 | 130,0 |
| - Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципальных образований области, чел. |  |  |  |  | 25 | 40 | 50 |
| Индикатор 4. Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций исполнительным органам Ростовской области или органам местного самоуправления в составе казачьих дружин, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| - Развитие организаций культуры, а также сохранение и восстановление культурного и исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| Индикатор 6. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Индикатор 7. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности, % |  |  |  |  | 61,8 | 61,8 | 62,5 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение, возрождение и развитие уникальной культуры, традиций, языка, обычаев донских армян и казаков на территории Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Кадровое обеспечение в отрасли культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Мероприятие 1.1. Поддержка квалифицированных специалистов отрасли культуры в районе | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 48. | Мероприятие 2.2. Материально-техническое оснащение учреждений культуры новейшим оборудованием, современной техникой и т.д. | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 49. | Мероприятие 2.3. Обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования музея и библиотеки | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 50. | Мероприятие 2.4. Внедрение информационных и цифровых технологий при реализации культурных проектов в муниципальной сфере культуры и искусства | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 51. | Мероприятие 2.5. Обеспечение безопасности муниципальных учреждений в сфере культуры (в том числе противопожарные мероприятия) | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 52. | Мероприятие 2.6. Внедрение и распространение новых информационных продуктов и цифровых технологий в учреждениях культуры. | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия Мясниковского района, а также его исторической среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 3.1. Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 54. | Мероприятие 3.2. Ремонт и реставрация памятников истории и культуры, расположенных на территории района | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 55. | Мероприятие 3.3. Регулярное пополнение фондов историко-этнографического музея, а также создание необходимых условий для сохранения экспонатов музея | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 56. | Мероприятие 3.4. Перевод в электронный вид архивных, библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 57. | Мероприятие 3.5. Пропаганда культурных традиций и искусства, местного диалекта армянского языка и т.д. посредством издания научно-популярной и художественной литературы | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 58. | Мероприятие 3.6. Включение историко-культурного потенциала Мясниковского района в систему туристических потоков Ростовской области и страны в целом | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 4.1. Создание на базе действующих муниципальных учреждений культуры района свободных пространств для встреч, а также современных социально-культурных центров, в том числе на основе муниципально-частного партнерства | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 60. | Мероприятие 4.2. Создание условий для развития творческих способностей подрастающего поколения в сельских домах культуры, в т.ч. за счет открытия классов дополнительного образования детей при МБУДО «ДШИ» в сельских поселениях района | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 61. | Мероприятие 4.3. Увеличение количества и качества культурно-массовых мероприятий для различных категорий населения (детей, молодежи, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми, ветеранами) как средства, способного ослабить остроту социальной напряжённости, помочь адаптироваться в новых экономических и политических условиях, способствовать психологической разгрузке | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 62. | Мероприятие 4.4. Реализация музейно-выставочных проектов, фестивалей учреждениями культуры | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 63. | Мероприятие 4.5. Создание условий для проведения мониторинга и анализа спроса на услуги учреждений культуры | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Мероприятие 5.1. Привлечение членов казачьих обществ к оказанию посильного содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функции | Муниципальная программа Мясниковского района «Поддержка казачьих обществ» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 65. | Мероприятие 5.2. Поддержка казачьих организаций, в т.ч. молодежных, как механизм патриотического воспитания и реализации социального потенциала жителей района | Муниципальная программа Мясниковского района «Поддержка казачьих обществ» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Мясниковский район – «Этнокультурный центр двух культур: донских армян и донских казаков» |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Сохранение и обогащение социально-культурных ценностей донских армян и казаков на территории Мясниковского района как «малой Родины» | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры»/ Муниципальная программа Мясниковского района «Поддержка казачьих обществ»/ Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Формирование институциональной системы вовлечения групп населения в решение вопросов социально-экономического развития района с использованием ресурса этничности донских армян и донского казачества |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Обеспечение сохранения и актуализации культуры, реализации идеалов и ценностей донских армян и казаков в системе социально-экономического и духовно-культурного развития населения района | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие культуры»/ Муниципальная программа Мясниковского района «Поддержка казачьих обществ»/ Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 1.4 Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| - Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля населения Мясниковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет, % |  |  |  |  | 51,1 | 57,9 | 70,0 |
| - Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Мясниковского района на областных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество медалей, завоеванных спортсменами Мясниковского района на областных спортивных соревнованиях, ед. |  |  |  |  | 119 | 130 | 135 |
| - Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % |  |  |  |  | 65,7 | 64,5 | 6,2 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий, обеспечивающих возможность населению Мясниковского района различных возрастных групп систематически заниматься физкультурой и спортом, а также вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение высокого уровня развития физической культуры и спорта в Мясниковском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики муниципалитета. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Пропаганда и развитие массовых занятий физической культурой и спортом среди разных групп населения Мясниковского района посредством расширения аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 1.1. Вовлечение населения района всех возрастных и социальных категорий в занятия физической культурой и спортом | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 69. | Мероприятие 1.2. Проведение районных комплексных спартакиад и спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 70. | Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов Мясниковского района | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 71. | Мероприятие 1.4. Вовлечение большего числа населения района в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах) | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 72. | Мероприятие 1.5. Пропаганда здорового образа жизни через районные СМИ; | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 73. | Мероприятие 1.6. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, спортивных клубов, спортивных секций и команд для детей и взрослых. | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Мероприятие 2.1. Создание условий для вовлечения людей с ограниченными физическими возможностями в занятия физической культурой и спортом | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Развитие материально-технической базы спортивных объектов (инфраструктуры) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Мероприятие 3.1. Ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 76. | Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы спортивных объектов района и учреждений спортивной направленности | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов района и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Мероприятие 4.1. Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 78. | Мероприятие 4.2. Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов района и их тренеров за высокие спортивные результаты | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Повышение качества процесса физического воспитания населения, медико-педагогического наблюдения за здоровьем занимающихся физической культурой и спортом, особенно у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Мероприятие 5.1. Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение | Внепрограммное мероприятие | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Мясниковский район – территория массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Создание в Мясниковском районе условий, позволяющих каждому жителю района заниматься физической культурой, спортом и адаптивным спортом | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 81. | Формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва, обеспечивающей воспитание спортсменов, показывающих стабильно высокие спортивные результаты | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор физической культуры и массового спорта Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 1.5 Социальная защита и социальное обеспечение населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сохранение доли граждан признанных, в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании и обратившимся в учреждения, которым предоставлены социальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля граждан признанных, в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании и обратившимся в учреждения, которым предоставлены социальные услуги, % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 2. Увеличение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % |  |  |  |  | 50 | 75 | 100 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение качества социальных услуг для всех незащищенных групп населения на всей территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение охвата нуждающихся граждан услугами учреждений социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Мероприятие 1.1. Систематический мониторинг и анализ в сфере социального обслуживания населения | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 83. | Мероприятие 1.2. Сокращение очереди на получение социальных услуг посредствам укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания района и передовых инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 84. | Мероприятие 1.3. Широкое информирование населения района о возможных услугах в сфере социального обслуживания населения посредством СМИ и ресурсов официального сайта в сети Интернет | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Кадровое обеспечение сферы социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Мероприятие 2.1. Мониторинг кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 86. | Мероприятие 2.2. Улучшение кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания посредством определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника; проведения мероприятий по кадровому планированию деятельности организации социального обслуживания; организации профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников сферы социального обслуживания; разработки мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания; повышения престижа профессии | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Увеличение числа объектов социальной инфраструктуры, доступных для всех категорий маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Мероприятие 3.1. Создание и сопровождение карты доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры посредством паспортизации всех объектов социальной сферы, постоянного мониторинга степени их доступности для маломобильных групп населения, а также дооборудования и установки технических средств адаптации | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 88. | Мероприятие 3.2. Участие консультантов-инспекторов в подготовке проектов по строительству жилых домов и объектов социальной инфраструктуры с целью учета всех потребностей пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Повышение эффективности социальной защиты нуждающихся граждан за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 4.1. Совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом изменения норм федерального и регионального законодательства и применения критерия адресности и принципа нуждаемости | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 90. | Мероприятие 4.2. Расширение адресности социальных выплат с внедрением социального контракта | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Усиление взаимодействия органа социальной защиты с образовательными организациями и службой занятости, организациями здравоохранения и учреждениями физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Мероприятие 5.1. Формирование системы предоставления межведомственных услуг | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Мясниковский район – территория равных социальных возможностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района посредством формирования соответствующей современным требованиям инфраструктуры; создания сети представителей негосударственного сектора, активно работающих в сфере социального обслуживания и защиты населения;апробации и внедрения новейших технологий оказания социальной помощи | Муниципальная программа Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 1.6 Жилищно-коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения района качественными услугами ЖКХ посредством укрепления материально-технической базы существующих объектов, а также создания новых объектов инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области, % |  |  |  |  | 22,74 | 22,82 | 22,82 |
| Индикатор 2. Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц |  |  |  |  | 106 | до 101 | до 60 |
| Индикатор 3. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов, % |  |  |  |  | 87,0 | 85,0 | 80,0 |
| Индикатор 4. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту, % |  |  |  |  | 0,010 | 0,012 | 0,034 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Уровня удовлетворенности граждан качеством жилищно-коммунальных услуг, % |  |  |  |  | 81,3 | 85,0 | 95,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сферы ЖКХ высококвалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Мероприятие 1.1. Повышения квалификации кадров в сфере ЖКХ | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 94. | Мероприятие 1.2. Повышение производительности труда в сфере ЖКХ (повышение технического уровня деятельности и улучшение организации труда на предприятиях в сфере ЖКХ) | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Обеспечение качественной питьевой водой население района |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Мероприятие 2.1 Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в т.ч. за счет технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения;строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения (активное использование механизма концессионных соглашений); применения новых технологий водоочистки; разработки проектов зон санитарной охраны (соблюдение мероприятий по зонам санитарной охраны водозаборных сооружений) | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Мероприятие 3.1 Повсеместное внедрение раздельного сбора мусора: установка в Мясниковском районе контейнеров для раздельного сбора мусора | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 97. | Мероприятие 3.2 Контроль санитарного состояния, в том числе за счет проведения мониторинга санитарного состояния и выявление стихийных свалочных очагов; проведения мероприятий по ликвидации свалочных очагов; завершения перехода от бесконтейнерного способа сбора отходов на контейнерный; внедрения и популяризации селективного (раздельного) сбора вторичного сырья и твердых коммунальных отходов; содействия в работе и контролю за деятельностью Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Повышения уровня экологической культуры населения через экологическое образование, начиная с дошкольных образовательных учреждений, с участием добровольческих, волонтерских организаци |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Мероприятие 4.1 Организация специализированных учебных программ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 99. | Мероприятие 4.2 Проведение информационной разъяснительной работы с привлечением СМИ; | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 100. | Мероприятие 4.3 Подготовка и издание методических и информационных материалов, позволяющих населению лучше ориентироваться на рынке жилищных услуг и принимать эффективные решения, направленные на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 5. Создание экономических стимулов для рационального обращения с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | 5.1. Увеличение штрафов за несанкционированный выброс мусора | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 102. | 5.2. Повышение стоимости утилизации несортированных отходов при создании условий для раздельного сбора мусора | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 103. | 5.3. Введение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан, сортирующих ТКО | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - «Цифровое ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Внедрение государственной информационной системы ЖКХ | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности, Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 105. | Применение энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности систем и объектов ЖКХ | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности, Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 106. | Привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры посредством развития концессионной модели МЧП | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности, Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 1.7 Труд и занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение уровня регистрируемой безработицы |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Уровень регистрируемой безработицы, % |  |  |  |  | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| - Рост среднемесячной заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей |  |  |  |  | 36650,3 | 48259,8 | 63220,3 |
| Индикатор 3. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, % |  |  |  |  | 5,0 | 3,7 | 2,7 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комфортных условий для ведения трудовой деятельности и воспроизводства человеческого капитала равномерно на всей территории Мясниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Мероприятие 1.1. Мониторинг потребности рынка труда района в квалифицированных кадрах; | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развитияАдминистрации Мясниковского района/ ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 108 | Мероприятие 1.2. Содействие формированию предложения на рынке труда, соответствующего потребностям экономики | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития/ ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей работниками в соответствии с потребностями экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Мероприятие 2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Внепрограммное мероприятие | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 110. | Мероприятие 2.2. Комплексная поддержка безработных граждан при поиске работы, в том числе организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация проведения оплачиваемых общественных работ; содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Внепрограммное мероприятие | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 111. | Мероприятие 2.3.Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов | Внепрограммное мероприятие | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 112. | Мероприятие 2.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | Внепрограммное мероприятие | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Обеспечение права на труд лиц, обладающих низкой конкурентоспособностью и вовлечение их в трудовой процесс |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Мероприятие 3.1. Предоставление возможности повысить квалификацию и приобрести дополнительные знания и навыки работникам, находящимся под риском увольнения, лицам в возрасте 50 лет и старше, лицам предпенсионного возраста, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и имеющим детей дошкольного возраста, и другим категориям | Внепрограммное мероприятие | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 114. | Мероприятие 3.2. Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе через стимулирование заинтересованности работодателей в найме людей с ограниченными возможностями здоровья | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 115. | Мероприятие 3.3. Создание условий для возможности использования трудового потенциала работников старшего возраста: гибкий график работы, частичная занятость, упорядочение системы льготных пенсий, развитие системы наставничества на предприятиях | Внепрограммное мероприятие | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Выявление и борьба с нарушениями в сфере оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Мероприятие 4.1. Совершенствование механизмов социального партнерства с целью повышения заработной платы, в т.ч. ежегодное увеличение охвата организаций трехсторонним соглашением о социально-экономическом сотрудничестве; обеспечение выполнения требований трехсторонних соглашений; постепенная ликвидация неэффективных рабочих мест, в том числе с низким уровнем заработной платы, не обеспечивающим прожиточный минимум работника | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»/ Отдел экономического развитияАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Сближение размера заработной платы работников одинакового квалификационного уровня в организациях различных форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Мероприятие 5.1. Доведение среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной собственности до уровня средней заработной платы по области | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развитияАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 6. Активизация работы с работодателями по обеспечению кадрами из числа местного населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Мероприятие 6.1. Сокращение маятниковой миграции путем привлечения жителей района, выезжающих за ее пределы, к работе на предприятиях внутри района | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развитияАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 7. Активизация работы по оказанию государственных услуг центра занятости в приоритетном порядке жителям отдаленных от районного центра территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Мероприятие 7.1. Проведение профориентационных работ в отдаленных школах в целях правильного выбора сферы деятельности | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»/ МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 120. | Мероприятие 7.2. Информирование населения о предоставляемых услугах | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 121. | Мероприятие 7.3. В приоритетном порядке направление на временные и общественные работы жителей удаленных территорий | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 122. | Мероприятие 7.4. Направленность на создание новых рабочих мест в удаленных территориях по содействию безработных самозанятости | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 123. | Мероприятие 7.5. Организация выездных ярмарок вакансий в удаленных территориях | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 124. | Мероприятие 7.6. Информирование населения об услугах по профобучению, в том числе по основам предпринимательства | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 8. Повышение качества профориентационной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Мероприятие 8.1. Повышение качества мероприятий, способствующих принятию школьниками Мясниковского района осознанных решений о своей будущей карьере и дальнейшем образовании, повышению их мотивации к учебе и повышению их шансов на успешное трудоустройство | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 126. | Мероприятие 8.2. Создание мини-профориентационных центров на базе общеобразовательных организаций | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Развиваемся, работая в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Проект «Профессиональный стандарт» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развитияАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 128. | Проект «Социальный лифт» | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 129. | Проект «Социальный предприниматель» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития |  | I – III |  |  |
| 1.8 Демография |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост численности населения Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Естественный прирост населения (на 1000 человек населения) |  |  |  |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 2. Увеличение специального коэффициента рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Специальный коэффициент рождаемости (на 1000 женщин фертильного возраста) |  |  |  |  | 47,9 | 54,8 | 57,5 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для устойчивого естественного и миграционного прироста населения равномерно во всех сельских поселениях Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Пропаганда семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Мероприятие 1.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семейной жизни, пропаганду и сохранение семейных ценностей и традиций, предотвращение абортов | Муниципальные программы Мясниковского района «Развитие культуры», «Молодежь Мясниковского района» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Поддержка семей с детьми, находящихся в трудном финансовом положении, в т. ч. материальная помощь |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Мероприятие 2.1. Содействие молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, в том числе в улучшении жилищных условий | Муниципальные программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищьно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 132. | Мероприятие 2.2. Создание условий и содействие занятости граждан, имеющих малолетних детей | Экономическое развитие и инновационная экономика | ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей, стимулирование рождения вторых и третьих детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Мероприятие 3.1. Стимулирование рождаемости, в первую очередь за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства, с необходимой инженерной инфраструктурой и т.д. | Муниципальные программы Мясниковского района «Социальная поддержка граждан» | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Увеличение миграционного притока высококвалифицированной рабочей силы в сельские поселения, удаленные от районного центра |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Мероприятие 4.1 Оказание социальной поддержки мигрантам, в т.ч. социально-правовой поддержки (юридические консультации, правовое просвещение); информационной поддержки (создание информационных служб и бесплатных консультационных пунктов); оказание помощи в трудоустройстве (биржи труда, организация дополнительных рабочих мест, в том числе для молодых специалистов) | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района»/ ГКУ РО «Центр занятости населения Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - Мясниковский района – полюс концентрации и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Разработка и принятие «дорожной карты» поддержки и привлечения молодежи, включающей меры поддержки при переезде (компенсация переезда, социальная поддержка, медицинская поддержка, предоставление льгот на приобретение жилья и др.) | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»/ МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 136. | Разработка и принятие «дорожной карты» поддержки кадров высшей квалификации | Внепрограммное мероприятие | МУ «Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 1.9 Молодежь |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вовлечение молодых граждан в творческие, социальные, научные и/или иные мероприятия и/или деятельность молодежных организаций и движений |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики, % |  |  |  |  | - | 50,0 | 70,0 |
| Индикатор 2. Количество муниципальных образований Ростовской области, имеющих функционирующие центры молодежной политики, соответствующие стандарту, единиц |  |  |  |  | - | 1 | 1 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий и возможностей для социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в интересах инновационного развития Мясниковского района и Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация поддержки и сопровождения молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Мероприятие 1.1. Популяризация социальной и инновационной активности молодежи: проведение на регулярной основе конкурсов молодежных социальных и инновационных проектов, молодежных стартапов и предпринимательских инициатив | Муниципальные программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 138. | Мероприятие 1.2. Помощь в продвижении молодежных идей, реализация которых интересна району: создание специальных страниц на сайте района, специализированных структур, молодежных организаций по продвижению интересных идей, проведение выставок проектов, на которые приглашаются представители бизнес-сообщества | Муниципальные программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки самореализации молодежи с учётом современных трендов |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Мероприятие 2.1.Поддержки самореализации молодежи с учётом современных трендов (включая интерес к информационным технологиям) | Муниципальные программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Мероприятие 3.1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, клубов военно-патриотической и военно-спортивной направленности | Муниципальные программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 141. | Мероприятие 3.2. Патриотическое воспитание казачьей молодежи | Муниципальные программы Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района»/ Муниципальная программа Мясниковского района «Поддержка казачьих обществ»/Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие образования» | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Формирование и развитие эффективного механизма системной непрерывной работы с молодежью в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Мероприятие 4.1. Развитие эффективного механизма системной непрерывной работы с молодежью в районе | Молодежь Мясниковского района | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива - «Мясниковский район - территория молодых» |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Сеть молодежных центров проектирования будущего с возможностью бесплатных занятий для молодежи от 14 до 30 лет | Внепрограммное мероприятие | МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 1.10 Безопасность общества |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| - Снижение количества чрезвычайных ситуаций и населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (человек/прирост к 2021 году в процентах): |  |  |  |  | - | 4 | 4 |
| 2. Снижение числа зарегистрированных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Снижение числа зарегистрированных преступлений (единиц/прирост к 2021 году в процентах): |  |  |  |  | 471 | 418 | 416 |
| Индикатор 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор 4. Модернизация региональной системы оповещения (процентов от оповещаемого населения действующей региональной системой оповещения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Модернизация региональной системы оповещения (процентов от оповещаемого населения действующей региональной системой оповещения) |  |  |  |  | - | 96,5 | 100 |
| Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова (процентов от количества населения Мясниковского района) |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 6. Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова (процентов от количества населения Мясниковского района) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Мероприятие 1.1. Оповещение и информирование населения о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты - системами автоматизированного оповещения | Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 145. | Мероприятие 1.2. Обеспечение приема звонков от населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий по принципу «одного окна» методом передачи данных в виде электронной карточки и голосовых вызовов между автоматизированными рабочими местами всех операторов и диспетчеров, работающих в системе 112, для оперативного реагирования на возникающие события | Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 146. | Мероприятие 1.3. Создание аварийно-спасательных формирований для оперативного поддержания сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территории | Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 147. | Мероприятие 1.4 .Развитие систем видеонаблюдения включенных аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» района, обеспечивающих прогнозирование, мониторинг, предупреждение возможных угроз, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций для оперативного реагирования на них | Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 148. | Мероприятие 1.5. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования, как в целом, так и по сельским поселениям | Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 149. | Мероприятие 1.6. Снижение количества чрезвычайных ситуаций и населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 150. | Мероприятие 1.7. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Мясниковского района | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС) Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 2. Экономическая политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост производства валовой продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей |  |  |  |  | 4950,0 | 5 500,0 | 7 100,0 |
| Индикатор 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов |  |  |  |  | 101,8 | 101,8 | 101,98 |
| - Рост объема отгруженной продукции пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности, млн. рублей |  |  |  |  | 2 340,3 | 2 519,4 | 3 112,2 |
| Индикатор 4. Индекс производства пищевых продуктов, процентов |  |  |  |  | 103,0 | 100,2 | 100,2 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рост продовольственной и экологической безопасности на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства, % |  |  |  |  | 25,0 | 30,4 | 33,4 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Мероприятие 1.1. Возмещение затрат коммерческих банков на предоставление сельхозпроизводителям кредитов по льготной ставке | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 152. | Мероприятие 1.2. Административная поддержка доступа к займам и кредитам | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Привлечение новых инвестиций в АПК района |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Мероприятие 2.1. Создание агроиндустриального парка, обеспечивающего благоприятные условия инвесторам | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Мероприятие 3.1. Субсидирование части затрат на модернизацию производства и приобретение сельскохозяйственной техники | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 155. | Мероприятие 3.2. Развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Задача 4. Создание и развитие инженерной и логистической инфраструктуры АПК |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Мероприятие 4.1. Субсидирование части затрат на строительство инженерной и логистической инфраструктуры | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 157. | Мероприятие 4.2. Использование инструмента инфраструктурной ипотеки | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Задача 5. Развитие системы продвижения сельскохозяйственной продукции района |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Мероприятие 5.1. Развитие системы добровольной сертификации продукции Ростовской области «Сделано на Дону» | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 159. | Мероприятие 5.2. Развитие системы добровольной органик-сертификации | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 160. | Мероприятие 5.3. Организация районных выставочно-ярмарочных мероприятий | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  |  |  |  |
| Задача 6. Снижение рисков производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Мероприятие 6.1. Развитие системы предупреждения неблагоприятных эпизоотических ситуаций | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 162. | Мероприятие 6.2. Развитие системы сохранения и воспроизводства плодородия почв сельскохозяйственных угодий, использование современных способов и технологий в земледелии и мелиорации | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 163. | Мероприятие 6.3. Развитие системы прогнозирования конъюнктуры рынков, объёмов производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, выпускаемых в Мясниковском районе | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 7. Комплексная агролесомелиорация сельскохозяйственных земель |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Мероприятие 7.1. Администрирование текущего состояния сельскохозяйственных земель | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 165. | Мероприятие 7.2. Восстановление и развитие ирригационных систем | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мясниковском районе» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 166. | Мероприятие 7.3. Создание мелиоративных парков | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива: Мясниковский район – агроиндустриальный полюс Ростовской области с развитой системой глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Создание современных, высокотехнологичных предприятий по переработке зерновых и зернобобовых культур на территории Мясниковского района | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 168. | Создание биокластеров на базе предприятий по глубокой переработке зерна | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 169. | Создание птицеводческого центра с целью возрождения и развития птицеводства | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 170. | Создание мясного кластера на базе мясоперерабатывающих комплексов Мясниковского района (сеть мясоперерабатывающих комплексов, племенных организаций, откормочных площадок) | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 171. | Создание винодельческого кластера, а также стимулирование производства товарного десертного винограда и фруктово-ягодных соков при поддержке в виде субсидий в рамках областного закона «О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области» от 10.06.2021г. | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 2.2 Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение устойчивого роста совокупного объема отгруженных товаров работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий обрабатывающих производств |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем отгруженных товаров работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий обрабатывающих производств, млн рублей |  |  |  |  | 7332,0 | 10900,0 | 13200,0 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли высокотехнологичного и среднетехнологичного (высокого уровня) сектора в обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи, мероприятия и инструменты |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Мероприятие 1.1. Привлечение промышленных предприятий района к участию в программах финансовой поддержки некоммерческой организацией «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (НО РФРП РО), предусмотренных его стандартами | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 173. | Мероприятие 1.2. Привлечение промышленных предприятий Мясниковского района к участию в программе финансовой поддержки субъектов промышленного производства «Снижение издержек» НО РФРП РО | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Стимулирование роста производственной и научно-технологической кооперации |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Мероприятие 2.1. Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в Мясниковском районе | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 175. | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по организации взаимодействия субъектов МСП с крупными промышленными предприятиями по вопросам развития инновационного и промышленного потенциала экономики района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 176. | Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по организации взаимодействия промышленных предприятий района и Российского экспортного центра (РЭУ) с целью информационно-консультативной поддержки предприятий-экспортеров | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 177. | Мероприятие 2.4. Разработка и развитие кластерной политики по ключевым направлениям промышленности на территории Мясниковского района | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 178. | Мероприятие 2.5. Создание условий для развития сектора инжиниринговых услуг | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Создание, развитие и поддержание механизма эффективного кадрового обеспечения промышленных предприятий, повышения уровня подготовки квалифицированных кадров, повышения производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Мероприятие 3.1. Консультационное сопровождение проектов по внедрению систем бережливого производства силами федерального и регионального центров компетенций | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 180. | Мероприятие 3.2. Содействие в реализации проекта АСИ «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива |  |  |  |  |  |  |  |
| Реиндустриализация Мясниковского района, создание промышленности нового технологического уклада |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Проект «Мясниковский район – центр научно-технологичного контрактного производства» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 2.3 Строительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем жилищного строительства (тыс. кв м) |  |  |  |  | 0,039 | 0,036 | 0,043 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли индустриального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля индустриального жилищного строительства, процентов |  |  |  |  | до 0,5 | до 5,0 | до 10,0 |
| 2. Использование современных инновационных технологий в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка мер по оптимизации процесса проектного финансирования объектов, частично финансируемых за счет бюджетов всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Мероприятие 1.1. Формирование списка банков и заключение с ними договоров на ведение проектного финансирования объектов, частично финансируемых за счет бюджетов всех уровней | Внепрограммное мероприятие | Отдел строительства и архитектурыАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 183. | Мероприятие 1.2. Формирование и оптимизация полного фактического перечня административных процедур и процессов, действующих в Мясниковском районе, по отбору проектов, частично финансируемых за счет бюджетов всех уровней | Внепрограммное мероприятие | Отдел строительства и архитектуры Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 184. | Мероприятие 1.3. Создание «Территориально-распределенного информационно-аналитического комплекса «Муниципальная геоинформационная система Мясниковского района» на стандартизированном ядре | Внепрограммное мероприятие | Отдел строительства и архитектуры Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Увеличение количества земельных участков, вовлекаемых в оборот за счет предоставления в аренду |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Мероприятие 2.1. Вовлечение в оборот земельных участков, передаваемых в муниципальную собственность | Внепрограммное мероприятие | Отдел земельных и имущественных отношений |  | I – III |  |  |
| 186. | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых, бесхозяйных объектов недвижимости | Внепрограммное мероприятие | Отдел земельных и имущественных отношений |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива: Мясниковский район – район комплексной энергоэффективной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Проект «Повышение энергоэффективности» | Внепрограммное мероприятие | Отдел строительства и архитектуры Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 188. | Проект «Комплексное жилищное строительство» | Муниципальная программа Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 2.4 Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества малых и средних предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество малых и средних предприятий на 10 тысяч населения, всего по состоянию на конец года, субъектов |  |  |  |  | 503,7 | 544,0 | 584,2 |
| Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, тыс. человек |  |  |  |  | 9,2 | 10,1 | 10,6 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов |  |  |  |  | 32,2 | 35,0 | 37,0 |
| 2. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях по видам экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей численности занятых в сфере МСП |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Доля занятых на малых и средних предприятиях по видам экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), % |  |  |  |  | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, в общей структуре занятых Мясниковского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры по вовлечению населения в предпринимательскую (в том числе, производственную и инновационную) деятельность | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 190. | Мероприятие 1.2. Создание акселерационной инфраструктуры для МСП, направленной на системное повышение предпринимательских компетенций и увеличение числа растущих компаний. | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 191. | Мероприятие 1.3. Развитие компетенций начинающих предпринимателей в сфере маркетинга и бережливого производства | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 192. | Мероприятие 1.4. Привлечение агентов разного рода (вузы, частные компании, некоммерческие организации), способных и готовых предоставлять комплексные образовательные продукты и услуги, направленные на приобретение компетенций, необходимых для эффективного развития малого и среднего бизнеса. | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Запуск «пилотных» кластерных проектов в приоритетных сферах в контексте становления технологического суверенитета |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Мероприятие 2.1. Запуск проектов кластера в сферах пищевой промышленности и цифровых медиакоммуникаций | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Активизация системы кадрового обеспечения малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Мероприятие 3.1. Организация ярмарок вакансий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 195. | Мероприятие 3.2. Поощрение самозанятости | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие Интернет-ресурсов, направленных на поддержку бизнеса в Мясниковском районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Мероприятие 4.1 Популяризации результатов мониторинга развития и функционирования МСП территории по различным критериям: виды господдержки; отраслевые секторы МСП; виды субъектов МСП (микропредприятия, малые, средние); фаза жизненного цикла предприятия (вновь образованные, действующие и т.д.) | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 197. | Мероприятие 4.2 Создание единой базы данных о грантовой поддержке и субсидировании субъектов МСП | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности среди молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. | Популяризация предпринимательства и стимулирование предпринимательской активности среди молодого поколения | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 6 Создание механизма для увеличения доли субъектов МСП в размещении муниципального заказа и повышения доступа субъектов МСП к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Мероприятие 6.1. Улучшение качества закупочной деятельности муниципальных заказчиков; | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 200. | Мероприятие 6.2. Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также повышение информированности о закупках (проведение совместно с крупнейшими заказчиками обучающих семинаров; размещение актуальной информации на информационных порталах района http://investrostov.ru/, http://ростовбизнес.рф, http://подкрышей.рф/); | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 201. | Мероприятие 6.3 Развитие системы промышленной кооперации в Мясниковском районе совместно с Торгово-промышленной палатой Ростовской области на базе Центра Субконтрактации, в том числе, оказание на безвозмездной основе консультационно-информационной поддержки субъектам МСП по вопросам продвижения промышленной продукции, реализации инвестиционных проектов, организации и расширения производства, участия в государственных закупках и формировании кооперационных связей. | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 202. | Мероприятие 6.4. Создание механизма организационной поддержки предприятий приоритетных отраслей промышленности Мясниковского района, решающих задачи импортозамещения и вовлекающих в эту деятельность субъекты малого предпринимательства. | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 7. Реализация мероприятий по проведению реформы контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Мероприятие 7.1. Применение дистанционных методов контроля в контрольно-надзорной деятельности; | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 204. | Мероприятие 7.2. Внедрение механизма досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении муниципального контроля; | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 205. | Мероприятие 7.3. Обеспечение подготовки муниципальных контрольных (надзорных) органов к электронному документообороту. | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 8. Развитие конкуренции на товарных рынках района |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Мероприятие 8.1. Реализации и актуализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в районе. | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 207. | Мероприятие 8.2 Проведение ежегодного мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг района и информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в районе; | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 208. | Мероприятие 8.3. Подготовка и размещение доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Мясниковского района | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 209. | Стратегическая проектная инициатива: Территориальная бизнес-экосистема субъектов малого и среднего предпринимательства в высокотехнологичном секторе | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Потребительский рынок и сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост оборота розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Оборот розничной торговли, млн. рублей |  |  |  |  | 7798,8 | 10590,0 | 13770,0 |
| 2. Рост оборота общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Оборот общественного питания, млн рублей |  |  |  |  | 486,9 | 696,3 | 876,4 |
| 3. Сохранение 100-го урегулированных в досудебном порядке обращений по защите прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля обращений по защите прав потребителей, урегулированных в досудебном порядке, процентов |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, повышение правовой грамотности потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка информационной системы поддержки регулирования потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Мероприятие 1.1. Формирование транспортных пассажирских и пешеходных маршрутов Мясниковского района, способствующих повышению проходимости зон торговых локаций | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 211. | Мероприятие 1.2. Формирование карты торговли (схемы расположения локаций) с учетом спальных и промышленных зон | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Задача 2. Организация эффективной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Мероприятие 2.1. Укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках следующих направлений | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Проведение ежемесячного мониторинга, анализа и оперативного прогнозирования ситуации на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Мероприятие 3.1. Разработка информационно-аналитической системы мониторинга потребительского рынка | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Создание условий для повышения уровня конкуренции на потребительском рынке Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Мероприятие 4.1. Обеспечение пешеходной доступности бытовых услуг и повышение социальной ориентированности работы предприятий, занятых в сфере бытовых услуг | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| 215. | Мероприятие 4.2. Повышение качества предоставляемых услуг и уровня обслуживания для всех категорий населения | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста законных форм предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Мероприятие 5.1. Стимулирование добросовестного предпринимательства | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| Задача 6. Организация взаимодействия между производителями Мясниковского района и областными торговыми сетями |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. | Мероприятие 6.1. Продвижение на рынок продукции местных производителей | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| 218. | Мероприятие 6.2. Проведение закупочных сессий с привлечением к участию отделов закупок крупноформатных и сетевых предприятий торговли и развитие ярмарочной торговли | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| Задача 7. Продвижение системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | Мероприятие 7.1. Организация участия в реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по продвижению системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| Задача 8. Развитие добровольного саморегулирования на потребительском рынке Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Мероприятие 8.1. Формирование добросовестных деловых практик и повышение качества обслуживания населения | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | I – III |  |  |
| 221. | Стратегическая проектная инициатива: Формирование единого торгового пространства Мясниковского района | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского |  | II – III |  |  |
| 2.6 Инвестиции и инновации |  |  |  |  |  |  |  |
| Система целей и механизм реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост объема частных инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем частных инвестиций в основной капитал, млрд. рублей |  |  |  |  | 6,5 | 12,9 | 16,2 |
| 2. Увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг), млн. рублей |  |  |  |  | 591,3 | 905,1 | 1131,4 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение инновационно-инвестиционной привлекательности района, на основе развития механизма муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процентов |  |  |  |  | 21,0 | 22,0 | 25,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инвестиционного климата Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. | Мероприятие 1.1 Повышение инвестиционной привлекательности района для инвесторов | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| Задача 2. Повышение доступности кредитных (заемных) средств для инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. | Мероприятие 2.1. Организация информационно-консультационного сопровождения субъектов предпринимательской деятельности с целью получения льготных кредитов МСП-банка, ВЭБа и др. и микрозаймов, поручительств Гарантийного фонда Ростовской области | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 224. | Мероприятие 2.2. Информационное и организационное содействие получению субсидий РМФПП и РРАПП субъектами предпринимательской деятельности | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 225. | Мероприятие 2.3. Расширение доступа к краудинвестинговым и факторинговым платформам, а также расширение использования системы быстрых платежей (СБП) | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование механизма привлечения инвесторов и сопровождения реализации инвестиционных проектов путем создания положительного инвестиционного имиджа рай |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Мероприятие 3.1 Модернизация механизма привлечения и сопровождения инвесторов в режиме «одного окна» | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 227. | Мероприятие 3.2 Формирование и поддержка интернет-ресурса «Инвестиции» | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| Задача 4. Инфраструктурная подготовка инвестиционных площадок, индустриальных парков и прочих локаций по размещению новых инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. | Мероприятие 4.1. Содействие в инфраструктурном обеспечении действующих на территории района инвестиционных площадок, готовых для реализации инвестиционных проектов | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 229. | Мероприятие 4.2. Содействие созданию частных индустриальных (промышленных) парков и технопарков, отвечающих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, прежде всего в индустриальных полюсах роста | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| Задача 5. Внедрение инструментов взаимодействия предприятий, имеющих материально-техническую базу для создания инновационного продукта, и вузами Ростовской области, повышение эффективности внедрения инновационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Мероприятие 5.1 Организация взаимодействия малых и средних инновационных предприятий с крупными промышленными предприятиями и ведущими вузами Ростовской области, занимающимися подготовкой высококвалифицированных кадров | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 231. | Мероприятие 5.2 Формирование целостной системы профессиональной подготовки специалистов в области развития маркетинга инноваций, а также специалистов, осуществляющих управление процессом внедрения инноваций и коммерциализацией данных разработок | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 232. | Мероприятие 5.3 Организация сопровождения инновационных проектов | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| Задача 6. Внедрение инструментов организационной и консультационной поддержки инновационного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. | Мероприятие 6.1. Повышение эффективности научно-технологической и инновационной кооперации бизнеса Мясниковского района и вузов Ростовской области | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района | I – III |  |  |  |
| 2.7 Туризм |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение туристского потока на территории Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек |  |  |  |  | 1,47 | 1,6 | 2,0 |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение интереса к туризму и отдыху в Мясниковском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание привлекательных и комфортных условий безопасного отдыха туристов |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Число ночевок в коллективных средствах размещения (КСР), тыс. человек |  |  |  |  | 3,35 | 3,69 | 4,56 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация системы развития и продвижения туристского бренда Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Мероприятие 1.1. Проведение фестивалей и фольклорных праздников, направленных на развитие событийного туризма (гастрономический конкурс-фестиваль «Дон-Шашлык», фестиваль «Праздник лебеды», фольклорные праздники «Паргенанк», «Ваштевор» и др.) | Муниципальные программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»; «Развитие культуры» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района/ МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| 235. | Мероприятие 1.2. Организация систематического участия в различных тематических ярмарках, выставках, фестивалях (например, выставка-форум «Сделано в России», гастрономической выставке «Сделано на Дону»), позволяющей презентовать собственное выставочное пространство | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 236. | Мероприятие 1.3. Разработка и дальнейшее продвижение уникальных авторских туров, позволяющих развивать экотуризм | Внепрограммное мероприятие | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 237. | Мероприятие 1.4. Развитие промышленного туризма как инструмента развития и продвижения территориальных брендов | Муниципальные программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 238. | Мероприятие 1.5. Организационное содействие интеграции музея-заповедника «Танаис» в межрегиональный туристский проект «Золотое кольцо Боспорского царства» | Муниципальные программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»; «Развитие культуры» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 239. | Мероприятие 1.6. Создание и продвижение туристского интернет-портала Мясниковского района | Муниципальные программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры для туристской отрасли |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. | Мероприятие 2.1. Формирование современных локальных многофункциональных туристских комплексов, являющихся основными элементами туристского каркаса территории | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 241. | Создание новых коллективных средствах размещения туристов, включая модульные быстровозводимые гостиницы и глэмпинги | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Популяризация туристского потенциала Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. | Мероприятие 3.1. Создание и актуализация информационного контента в сфере туризма Мясниковского района | Муниципальные программы Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие культуры»/ Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района/ МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района» |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива: Продвижение туристских брендов муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. | Развитие и продвижение туристского Интернет-портала для представителей предпринимательских структур, сферы туристского и гостиничного бизнеса, а также индивидуальных туристов | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 244. | Реконструкция уже существующих и создание новых объектов туристского притяжения | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 245. | Развитие территориальной инфраструктуры туристской направленности, соответствующей современным стандартам качества и безопасности | Внепрограммные мероприятия | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 3. Пространственная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение потребности пассажирооборота автомобильного транспорта с приоритетом безопасности автотранспортного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Число перевезенных за год пассажиров пассажирским транспортом, чел. |  |  |  |  | 1011 | 1100 | 1305 |
| Индикатор 2. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев (на 100 тысяч населения) |  |  |  |  | 8,85 | не более 4 | 0 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие транспортной системы района посредством строительства качественных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности и их инфраструктурное обустройство, % |  |  |  |  | 67,8 | 76,0 | 78,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. | Мероприятие 1.1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог местного значения | Внепрограммное мероприятие | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 247. | Мероприятие 1.2. Поддержание автодорожной сети в состоянии, соответствующем нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Повышение доступности и комфортности общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. | Мероприятие 2.1. Постепенное сокращение среднего возраста подвижного состава пассажирского транспорта к 2024 году до 7 лет, а к 20230 – до 6 лет | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 249. | Мероприятие 2.2. Оптимизация структуры маршрутов (в т.ч. организация транспортно-пересадочных узлов) | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 250. | Мероприятие 2.3. Организация стабильной работы общественного транспорта в вечернее время | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. | Мероприятие 3.1. Ремонту дорог в селах Большие Салы и Крым, и хуторе Калинин Мясниковского района | Внепрограммное мероприятие | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 252. | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги межмуниципального значения с. Чалтырь - с. Большие Салы на участке км 0+000 - км 8+800 | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 253. | Мероприятие 3.3. Реконструкция автомобильных дорог муниципального значения | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельностиАдминистрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 254. | Мероприятие 3.4. Подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Внедрение автоматизированных интеллектуальных транспортных систем на территории Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. | Мероприятие 4.1. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 256. | Мероприятие 4.2. Регулирование транспортных потоков через использование в режиме реального времени современных коммуникационных технологий и технических средств | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| Задача 5. Создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Мясниковского района, снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. | Мероприятие 5.1. Проведение самостоятельно и совместно с ОГИБДД ОМВД России по Мясниковскому району разъяснительных и образовательных мероприятий для жителей разных возрастных категорий по теме соблюдения дорожно-транспортной дисциплины | Муниципальная программа Мясниковского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 258. | Мероприятие 5.2.Повышения надежности движения пассажирского и грузового транспорта, снижения аварийности (строительство новых дорог и реконструкция существующих улиц и дорог по нормам, строительство искусственных сооружений – мостов, развязок и путепроводов) | Муниципальная программа Мясниковского района «Развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 259. | Мероприятие 5.3. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней | Внепрограммное мероприятие | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 260. | Мероприятие 5.4. Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Мясниковском районе | Внепрограммное мероприятие | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 261. | Стратегическая проектная инициатива: Развитие транспортной системы Мясниковского района | Внепрограммное мероприятие | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 3.2 Инженерно-энергетическая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение уровня газификации и освещения района |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Сохранение уровня газификации района, процентов |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Индикатор 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Мясниковсого района, процентов |  |  |  |  | 73,0 | 73,5 | 77,5 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение энергоемкости экономики Мясниковского района на основе внедрения современных эноргосберегательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение энергоэффективности социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. | Мероприятие 1.1. Разработка проекта размещения в Мясниковском районе энергоэффективного освещения с использованием цифрового управления | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 263. | Мероприятие 1.2. Расширение электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 264. | Мероприятие 1.3. Строительство новых сетей газоснабжения | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. | Мероприятие 2.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 266. | Мероприятие 2.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 267. | Мероприятие 2.3. Методическая и консультационная поддержка муниципальных учреждений по применению энергосервисных договоров (контрактов) | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Стимулирование населения к использованию альтернативных источников энергии (солнечной энергии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. | Мероприятие 3.1. Проведение разъяснительной работы по вопросам использования солнечной энергии как альтернативного источника | Внепрограммные мероприятия | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 269. | Мероприятие 3.2. Популяризация альтернативных источников энергии для небальных домохозяйств | Внепрограммные мероприятия | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 270. | Стратегическая проектная инициатива: Энергоэффективный муниципалитет | Муниципальная программа Мясниковскогорайона «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»/ Внепрограммные мероприятия | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 3.3 Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на конец этапа (процентов) |  |  |  |  | 84,6 | 100 | 100 |
| 2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере информационных технологи |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, единиц |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост уровня цифровизации местной телефонной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Уровень цифровизации местной телефонной сети, процентов |  |  |  |  | 58,3 | 100 | 100 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности прокладки новых сетей связи в малочисленных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Мероприятие 1.1. Подготовка карты населенных пунктов, где необходимо строительство новых сетей | Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 272. | Мероприятие 1.2. Обращение в профильные органы исполнительной власти Ростовской области в целях участия в проектах строительства базовых станций сотовой связи в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве между Правительством Ростовской области и операторами сотовой связи | Внепрограммное мероприятие | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Централизация деятельности по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Мероприятие 2.1. Формирование единого информационного пространства на базе существующих информационных систем и сервисов и совершенствование портала, ориентированного на разрешение жизненных ситуаций (переход от оказания услуг к жизненным ситуациям) | Внепрограммное мероприятие | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 274. | Мероприятие 2.3. Создание единого отказоустойчивого муниципального центра обработки данных | Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Цифровизация муниципальных услуг, повышения их качества и привлекательности для граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Мероприятие 3.1. Привлечение на муниципальную службу в Администрацию Мясниковского района высококвалифицированных специалистов, в обязанности которых входит перевод муниципальных услуг в цифровой формат | Внепрограммное мероприятие | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 276. | Мероприятие 3.2. Увеличение доли муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Мясниковского района | Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 277. | Мероприятие 3.3. Повышения качества предоставления муниципальных услуг и удовлетворенности жителей Мясниковского района | Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 278. | Мероприятие 3.4. Популяризация получения муниципальных услуг в электронной форме за счет создания памяток по предоставлению услуг, размещению информации в социальных сетях, на официальном сайте района | Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 279. | Мероприятие 3.5. Доработка отдельных разделов сайта муниципального образования в части размещения информации о ходе цифровизации муниципального управления в Мясниковском районе, порядке получения услуг в цифровом виде | Внепрограммное мероприятие | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Привлечение инвестиций со стороны малого и среднего бизнеса в область развития информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. | Мероприятие 4.1. Разработка системы финансовых льгот для вовлечения субъектов МСП в систему электронного обмена данными | Внепрограммное мероприятие | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 281. | Мероприятие 4.2. Развитие системы финансового стимулирования предприятий и организаций района по созданию инновационных продуктов | Внепрограммное мероприятие | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 282. | Стратегическая проектная инициатива: «Цифровой муниципалитет» | Муниципальная программа Мясниковского района «Информационное общество» | Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 3.4 Комфортная среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение количества освещенности объектов: улиц, проездов, иных общественных мест |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Освещенность, км |  |  |  |  | 250,3 | 300 | 350 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование комплексного современного пространства для общения, труда и досуга на основе использования новейших технологий, % внедренных smart-технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное современное пространство для общения, труда и досуга на основе использования новейших технологий, % внедренных smart-технологий |  |  |  |  | 0 | +1(100) | (+2)200 |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Задача 1. Увеличение финансирования озеленения пространства, в том числе за счет активизации частных инициатив и привлечения бизнеса | Муниципальная программа Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 284. | Задача 2. Увеличение освещенности сельской среды, в том числе за счет активизации частных инициатив и привлечения бизнеса | Муниципальная программа Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива: Мясниковский район – муниципалитет комфортной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 285. | Проект «Цифровизация комфортного пространства» | Внепрограммное мероприятие | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района/ Отдел информационных технологий и связи с общественностью Администрации Мясниковского рай |  | I – III |  |  |
| 286. | Проект «Доступная среда» | Муниципальная программа Мясниковского района «Доступная среда» | Отдел ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 3.5 Природные ресурсы и экология |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост площадейпокрытия лесонасождениями на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Увеличение площади лесонасаждений, га |  |  |  |  | 1642,0 | 1900,0 | 2000,0 |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение устойчивого развития и улучшения экосистемы Мясниковского района на основе оптимизации ее составляющих и снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оздоровление водохозяйственной обстановки в бассейнах рек, протекающих на территории Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Мероприятие 1.1. Мероприятия по расчистке водных объектов с целью их оздоровления | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Предотвращение негативного воздействия сточных вод на экологическую ситуацию в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | Мероприятие 2.1. Реализация проекта по модернизации очистных сооружений канализации региона, включая строительство новых, а также модернизацию и реконструкцию действующих очистных сооружений канализации, осуществляющих наибольшее загрязнение рек в Мясниковском районе | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 289. | Мероприятие 2.2. Внедрение наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Сокращение объемов и токсичности выбросов в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |
| 290. | Мероприятие 3.1. Снижение воздействия транспортной системы и промышленных объектов на загрязнение воздуха | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 291. | Мероприятие 3.2. Содействие реализации мероприятий, направленных на сокращение объемов и токсичности выбросов в атмосферу | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. | Мероприятие 4.1. Строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 293. | Мероприятие 4.2. Внедрение технологий раздельного сбора мусора и отходов | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 294. | Мероприятие 4.3. Полный охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | Муниципальная программа Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 5. Проведение мероприятий по приобщению жителей района всех возрастов к заботе о природе |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. | Мероприятие 5.1. Проведение в сельских поселениях района больших субботников | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 296. | Мероприятие 5.2. Проведение в школах района мероприятий, популяризирующих осознанное потребление и способы защиты окружающей среды | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Стратегическая проектная инициатива: Мясниковский район – район экологического благополучия |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Проект «Экологическое просвещение» | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района/ МУ «Отдел образования» Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 298. | Проект «Экосреда» | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 299. | Проект «Комфортная среда» | Внепрограммное мероприятие | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Администрации Мясниковского района |  | II – III |  |  |
| 3.6 Пространственное развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Наращивание экономического потенциала всех сельских поселений, входящих в состав Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Пространственная оптимизация социально-экономической инфраструктуры территории в соответствии с потребностями населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение приемлемого уровня доходов населения в каждом населенном пункте Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 300. | Мероприятие 1.1. Использование дифференцированного территориального подхода к инвестиционной политике | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 301. | Мероприятие 1.2. Выбор эффективных ресурсосберегающих направлений поддержки МСП | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 302. | Обеспечение условий эффективной поддержки самозанятого населения (в том числе в рамках личных подсобных хозяйств) | Муниципальная программа Мясниковского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел экономического развития Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Повышение комфортности среды, повышение индекса качества среды на 30 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Мероприятие 2.1. Разработка муниципальных программ по комплексному развитию комфортной среды | Доступная среда, Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 304. | Мероприятие 2.2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды с использованием с использованием социологических опросов | Внепрограммное мероприятие | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Снижение дифференциации территории с точки зрения доступности объектов социального, культурного и бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | Мероприятие 3.1. Оптимизация схемы размещения и организации работы объектов социального значения в рамках района | Доступная среда, Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 306. | Стратегическая проектная инициатива:«Полицентричное сбалансированное пространственное развитие района» | Доступная среда, Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района/Внепрограммное мероприятие | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | I – III |  |  |
| 4. Политика в сфере местного самоуправления и муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Развитие местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Популяризация различных форм осуществления жителями местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня аналитического обеспечения муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Мероприятие 1.1. Внедрение современных аналитических систем | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Управляющий делами Администрации района, Сектор информационных технологий, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 308. | Мероприятие 1.2. Унификация аналитических систем и ресурсов во всех структурных подразделениях органов власти | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Управляющий делами Администрации района, Сектор информационных технологий, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Информирование граждан о различных формах реализации местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Мероприятие 2.1. Подготовка информационного материала, чек-листов о формах участия населения в местном самоуправлении | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Сектор информационных технологий, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 310. | Мероприятие 2.2. Проведение мониторинга деятельности ТОС и размещение его результатов на официальном сайте муниципального образования и в социальных сетях | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 311. | Мероприятие 2.3. Проведение встреч с жителями и информирование их о возможностях создания ТОС, осуществления инициативного бюджетирования | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 312. | Мероприятие 3.1. Проведение мониторинга предоставляемых муниципальных услуг на предмет выявления нарушений (сроков, порядка предоставления услуги и пр.) | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 313. | Мероприятие 3.2. Опрос граждан в целях оценки качества предоставляемых муниципальных услуг в Мясниковском районе | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| Задача 4. Вовлечение молодежи района в реализацию местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 314. | Мероприятие 4.1. Создание и развитие в Мясниковском районе молодежной администрации | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 315. | Мероприятие 4.2. Проведение встреч, круглых столов иных мероприятий со школьниками 10-11 классов в целях побуждения их получать высшее образование по специальностям, дающим в будущем право поступления на муниципальную службу | Внепрограммное мероприятие | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 316. | Мероприятие 4.3. Сотрудничество с ведущими ВУЗами региона в части развития местного самоуправления и подготовки профильных специалистов | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 317. | Стратегическая проектная инициатива: Проект «ШАГ» (школа активных граждан) | Внепрограммное мероприятие | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 4.2 Муниципальное управление и кадровая политика |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование подходов к формированию кадрового состава государственной гражданской службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие профессиональных компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование имиджа института государственной гражданской службы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| 318. | Мероприятие 1.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров на муниципальную службу, в том числе путем развития взаимодействия с вузами | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, |  | I – III |  |  |
| 319. | Мероприятие 1.2. Привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 320. | Мероприятие 1.3. Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, |  | I – III |  |  |
| 321. | Мероприятие 1.4. Совершенствование подходов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 322. | Мероприятие 1.5. Практическая реализация современных кадровых технологий, таких как планирование карьеры, адаптация кадров | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, |  | I – III |  |  |
| 323. | Мероприятие 1.6. Развитие организационной культуры органов власти и профессиональной культуры муниципальных служащих | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 324. | Мероприятие 2.1. Участие представителей органов местного самоуправления в деятельности по формированию программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, |  | I – III |  |  |
| 325. | Мероприятие 2.2. Повышение классификации муниципальных служащих на программах ДПО в ведущих вузах региона | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| Задача 3. Формирование позитивного имиджа муниципальных служащих Мясниковского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 326. | Мероприятие 3.1. Проведение муниципальными служащими (начальников отделов, специалистов) открытых встреч с жителями | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, |  | I – III |  |  |
| 327. | Мероприятие 3.2. Размещение объективной информации о профессии муниципального служащего на официальном сайте муниципалитета и в социальных сетях | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |
| 328. | Мероприятие 3.3. Проведение обзорных экскурсий для школьников старших классов по органам местного самоуправления Мясниковского района, организация открытых встреч с молодыми людьми | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Сектор правовой и кадровой работы, Управляющий делами Администрации района, |  | I – III |  |  |
| 329. | Стратегическая проектная инициатива: «Служу жителям Мясниковского района!» | Муниципальная программа Мясниковского района «Муниципальная политика» | Отдел по организационным вопросам и делопроизводству |  | I – III |  |  |

* Реализация внепрограммных мероприятий осуществляется в рамках исполнения нормативных правовых актов Правительства Ростовской области, поручений Губернатора Ростовской области, региональных проектов, направленных на реализацию федеральных и национальных проектов, приоритетных инвестиционных проектов и иных документов, связанных с обеспечением достижения целей Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года

Председатель Собрания депутатов-

глава Мясниковского района                           									Х.С. Даглдян

Постановление Правительства Ростовской области от 26.05.2022 №430 «О Порядке предоставления субсидий на развитие виноградарства и виноделия». URL: https://www.donland.ru/documents/15819/