Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту на территории  Мясниковского района Ростовской области на 2010-2015 г.

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения мероприятий | Финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка обращения в Мясниковский районный суд о проведении анализа рассмотрения судами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | МВК | II квартал ежегодно. | Выделение средств не требуется |
| 1.2 | Обеспечение деятельности постоянно действующего телефона «Молодежная горячая линия "Останови наркотики!». | КДН и ЗП | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.3 | Создание и реализация образовательными учреждениями программ, имеющих антинаркотическую направленность. | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», образовательные учреждения района | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.4 | Обеспечение регулярной на плановой основе работы муниципальной МВК по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Рассмотрение на заседаниях МВК вопрос: - морально-нравственного воспитания подростков и молодежи; - выявления и устранения причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров; - повышения эффективности профилактической деятельности, задействованных в этой работе структур местного самоуправления. - Принятие планов работы органов местного самоуправления поселений по противодействию распространения наркомании и алкоголизма | МВК | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.5 | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью, с участием врачей-наркологов, психологов, специалиста по работе с молодежью, специалистов Чалтырского МРО УФСКН по РО. | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.6 | Ведение единого банка данных безнадзорных, беспризорных детей. | МУ УСЗН Мясниковского района, КДН и ЗП | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.7 | Проведение ежемесячных родительских собраний в ОУ района на темы: «Здоровый образ жизни», «Шаг к пропасти», «Спасти своего ребенка», «Где-то есть дом», «Тепло родного очага» и др. Проведение лекций, бесед, встреч, кинолекториев, правовых лекториев для учащихся и молодежи района. | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», КДН и ЗП, специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по РО | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.8 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. | МУЗ «ЦРБ» Мясниковского района, СМИ | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.9 | Проведение мониторинга распространения наркомании и злоупотребления наркотиками среди детей и подростков. | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по РО, ОВД района | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.10 | Проведение социологического исследования социальных процессов в молодежной среде (анкетирование). | Специалист по работе с молодежью совместно с КДН и ЗП, МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | Ежегодно | Выделение средств не требуется |
| 1.11 | Обеспечение большего охвата подростков кружковой работой и в клубах по интересам при учреждениях культуры. | МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района» | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 1.12 | Выявление территорий, особо нуждающихся в расширении физкультурно-оздоровительных и досуговых групп, кружков, секций. | МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района» совместно с администрациями сельских поселений | Весь период. | Выделение средств не требуется |
| 2. Профилактика наркомании |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в областных мероприятиях по профилактике наркомании (фестивалях, праздниках, акциях, спартакиадах, конкурсах программ, круглых столах и иных мероприятиях). | Администрация района, КДН и ЗП | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 2.2 | Организация в каникулярный период спортивных, культурно-досуговых и других мероприятий для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях, в том числе пришкольных, направленных на профилактику негативных явлений в детской и подростковой среде. | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью | Ежегодно (II - III квартал) | Выделение средств не требуется |
| 2.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и в свободное от учебы время. | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» совместно с ЦЗН | Ежегодно (март-октябрь) | Федеральный, Областной бюджеты, бюджет Мясниковского района, средства работодателей |
| 2.4 | Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска». | КДН и ЗП совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по РО | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 2.5 | Проведение районных спортивных мероприятий и спортивных акций «Спорт против наркотиков», «Новое поколение выбирает спорт». | МУ «Отдел культуры , спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью. | по календарному плану | Выделение средств не требуется |
| 2.6 | Проведение районной акции «Скажи наркотикам «Нет»»: - проведение конкурса рисунков и плакатов; -показ художественных и документальных фильмов о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения, организация льготных киносеансов для детей и подростков; -встречи учащейся молодежи с врачами-наркологами, волонтерами; - проведение тренингов, мониторинга, анкетирования молодежи, ролевых игр во всех школах района. | КДН и ЗП, МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области | Весь период | Бюджет Мясниковского района 2010 – 0 2011 – 7, 0 тыс. руб. 2012 – 10,0 тыс. руб. 2013 – 30,0 тыс. руб. 2014 – 30,0 тыс. руб. 2015 - 30,0 тыс. руб. |
| 2.7 | Информирование жителей района о законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. | КДН и ЗП, специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 2.8 | Использование возможности районной газеты «Заря» и телеканала «Гянк» по профилактике наркомании в районе: - регулярно под рубрикой «Наркомании – бой» публиковать материалы о проводимой профилактической работе органами власти, заинтересованными службами, общественными объединениями; - под рубриками «Информирует штаб ОВД», «Из зала суда» публиковать оперативные сообщения о проводимой правоохранительными органами работе; - организовать публикацию серии материалов работников заинтересованных служб о вреде наркомании и ее необратимых последствиях. Периодически публиковать аналитические статьи о наркоситуации в районе и проводимой профилактической работе. | Районная газета «Заря», телеканал «Гянк» | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 2.9 | Организация и проведение кинолектория «Подросток» в целях профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних. | КДН и ЗП, МУ «Отдел культуры , спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области | I и IV квартал | Выделение средств не требуется |
| 2.10 | Проведение районной акции «Молодежь района против наркотиков», посвященной международному Дню борьбы с наркотиками. | КДН и ЗП, МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области | II квартал | Выделение средств не требуется |
| 2.11 2.12 | Приобретение баннеров антинаркотического содержания, наглядного методического материала, буклетов, плакатов, памяток по профилактике наркомании, правонарушений, преступлений для учащихся школ района. Приобретение экспресс-тестов ИХА-5 мульти-фактор (морфин,марихуана,амфетамин,метамфетамин,барбитураты), предназначенных для визуального считывания результатов в целях проведения предварительных химико-токсикологических исследований лиц по направлению правоохранительных органов Мясниковского района на содержание наркотических средств. | Администрация района | Ш-IV квартал 2011г. 2013г. 2014г. 2015г. | Бюджет Мясниковского района (72,8 тыс. руб.) Бюджет Мясниковского района 10,0 тыс. руб. 10,0 тыс. руб. 10,0тыс. руб. |
| 3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых. |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание помощи наркозависимых гражданам для реабилитации и лечения. | Администрация района | Весь период | Выделение средств не требуется |
| 3.2 | Проведение профилактической работы среди детей и подростков, состоящих на учете у врача-нарколога. | КДН и ЗП совместно с врачом-наркологом и ПДН ОВД | Весь период | Выделение средств не требуется |

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения мероприятий | Финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Пресечение незаконного оборота и контроль за оборотом наркотических средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Обеспечение реализации межведомственного взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, направленных на: 1. Оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении комплекса мероприятий по обеспечению контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по следующим направлениям: - меры по контролю соблюдения правил транспортировки хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ - меры по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с кражами, хищениями, незаконным получением наркотических средств и психотропных веществ; 2. Оказание содействия правоохранительным органам в участии в областных оперативно-профилактических операциях «Мак», «Допинг», «Канал», «Конопля» в целях обнаружения незаконных посевов наркокультур, уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, выявления правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытия каналов их утечки, выявления и ликвидации подпольных нарколабораторий. | МВК | весь период | Выделение средств не требуется |

2010 год  -

2011 год  - 79,8 тыс. руб.

2012 год  - 10,0 тыс. руб.

2013 год  - 40,0 тыс. руб.

2014 год  - 40,0 тыс. руб.

2015 год -  40 ,0 тыс.

Итого:      209,8 тыс. руб.